## Diario (3)
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600097751 DE 2023
Fecha | 2023-11-29
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio La Frontera | Carrera 51B No. 119 - 90 | 2 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención sitio periódico | 4 | Cuadrilla de conservación
| Parque El Pinal | Calle 56E x Carrera 25A | 8 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 9
| Barrio Los Cerros El Vergel | Carrera 14A No. 45B-12 | 9 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención solicitud AMVA - 00-009599 - 24/04/2023 | 6
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 2
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 7
| Parque de Las Luces | Carrera 53 x Calle 45 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 5
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | 5
| Av. Las Palmas | Entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 13
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | 1
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | 10
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | 5
| Parque El Poblado | Carrera 43A x Calle 10 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 11
| Paraderos Metroplús Av. 80 | Av. 80 entre Calles 30A y 80 | 16 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 20
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Edificio Concejo | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico | 5 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Asomadera No. 2 | Carrera 28 - calle 16 | 9 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-000392 08/01/2021 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo
| Barrio Cataluña | Calle 42A No. 21-16 | 9 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-023044 17/08/2023 | 10 | 2 Cuadrillas de manejo arbóreo - Externa
| Barrio Los Conquistadores | Diagonal 63AA Transversal 42C | 11 | Trasplante de árboles | Solicitud SIF 20/11/2023 | 10 | 2 Cuadrillas de manejo arbóreo
| Barrio Las Lomas No. 2 | Calle 16 - carrera 29 | 14 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-000392 08/01/2021 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo
| Barrio Colombia | Calle 28 - carrera 44 | 14 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-000392 08/01/2021 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo - Externa
| Barrio Altos del Poblado | Calle 16 - carrera 25 | 14 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-000392 08/01/2021 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo - Externa