## Diario (3)
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600097751 DE 2023
Fecha | 2023-11-30
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Puente Madre Laura | Calle 94 entre Carreras 53 y 65 | 5 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Solicitud SIF - Correo electrónico | 11 | Cuadrilla de conservación
| Parque El Pinal | Calle 56E x Carrera 25A | 8 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 8
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 2
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 8
| Parque de Las Luces | Carrera 53 x Calle 45 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 5
| Barrio Laureles | Calle 33A x Circular 71 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 1
| Barrio Lorena | Transversal 39B No. 79 - 16 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 1
| Barrio La Iguaná | Calle 55 con Carrera 67B | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 1
| Barrio Florida Nueva | Calle 44 entre Carreras 71 y 73 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 1
| Barrio El Naranjal | Carrera 68 A x Calle 47 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 2
| Av. Las Palmas | Entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | 2
| Parque Memorial Inflexión | Calle 14sur x Carrera 43A | 14 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Atención solicitud AMVA - 00-001051 - 13/05/2019 | 5
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | 11
| Parque El Poblado | Carrera 43A x Calle 10 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 7
| Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo | Carrera 65B x Calle 16A | 15 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | 5
| Parque Recreativo Trinidad | Calle 25A x Carrera 65D | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | 6
| Paraderos Metroplús Av. 80 | Av. 80 entre Calles 30A y 80 | 16 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 18
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Edificio Concejo | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | 5 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Girardot | Carrera 71 No. 103D-39 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-019674 24/07/2023 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo
| Barrio La Candelaria | Calle 50 Carrera 50 | 10 | Retiro de hojas secas | Solicitud SIF 22/11/2023 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo - Externa
| Barrio La Candelaria | Calle 50 Carrera 50 | 10 | Retiro de hojas secas | Solicitud SIF 28/11/2023 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo - Externa
| Barrio La Candelaria | Calle 52 Carrera 52 | 10 | Retiro de hojas secas | Solicitud SIF 28/11/2023 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo - Externa
| Barrio La Candelaria | Calle 52 Carrera 52 | 10 | Retiro de hojas secas | Solicitud SIF 28/11/2023 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo - Externa
| Barrio La Candelaria | Calle 52 Carrera 51 | 10 | Retiro de hojas secas | Solicitud SIF 28/11/2023 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo - Externa
| Barrio La Candelaria | Calle 52 Carrera 51 | 10 | Retiro de hojas secas | Solicitud SIF 28/11/2023 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo - Externa
| Barrio Los Conquistadores | Diagonal 63AA Transversal 42C | 11 | Trasplante de árboles | Solicitud SIF 20/11/2023 | 5 | Cuadrilla de manejo arbóreo