## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-10-29
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Alrededores Jardín Botánico | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 7 | Cuadrilla de conservación
| Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Avenida Carabobo | Carrera 52 entre Calle 78 y 67 | 4 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 7
| Glorieta Estación Hospital | Calle 67 x Carrera 51 | 4 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 14
| Corredor verde Manrique - Bulevar Las Avenidas | Calle 73 x Carrera 46 | 4 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Diana María González Londoño | 9
| Puente Madre Laura | Calle 94 entre Carreras 53 y 65 | 5 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Alexander Pineda Martínez | 21
| Parque Juanes de La Paz | Carrera 65 entre Calles 95 y 101B | 5 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Alexander Pineda Martínez | 6
| Barrio Aures No. 2 | Calle 86 x Carrera 94 | 7 | Conservación de jardines y árboles | Sitio Nuevo (Diagnóstico SIRO) 29/10/2024 | Diana María Gómez Salas | 3
| Espacio Público Las Estancias | Calle 52 x Carrera 10 | 8 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 11
| Parque de Villa Hermosa | Calle 66C No. 39A-48 | 8 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 7
| Barrio La Ladera | Calle 63A x Carrera 31 | 8 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 7
| Barrio Sucre | Calle 56 x Carrera 25C | 8 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 6
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 12
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 7
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 11
| Plaza Botero | Carrera 52 entre Calle 52 y 53 | 10 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 14
| Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 4
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 65 y 66B | 11 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Barrio Los Colores | Calle 50 x Carrera 79 | 11 | Establecimiento de individuos arboreos | Proyecto Zonas verdes del intercambio Vial de Colombia con la Avenida 80: Atención solicitud AMVA - 002037-30/07/2019 | Lina Hijuelos | 5
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Julian Villa | 22
| Parque La Floresta | Transversal 45D x Carrera 84 | 12 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 28
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Ana María Duque | 7
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 4
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 13
| Barrio Provenza | Av. 34 entre Calles 7 y 11 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 12
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 7
|  | Carrera 44 x Av. Las Palmas |  | Riego con carro tanque | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 2
| Corredor verde Carrera 38 | Calle 9 sur entre Carrera 38 y Calle 12 sur | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 21
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 10
| Barrio Nueva Villa de Aburrá | Carrera 81 No.32E-06 | 16 | Control fitosanitario | Atención solicitud AMVA - 00-027136 26/09/2023 | Ana María Duque | 3 | Cuadrilla de conservación - Tratamientos especiales
| Barrio Miravalle | Calle 32EE No.80-25 | 16 | Fertilización | Atención solicitud AMVA - 00-033450 17/11/2023 | Ana María Duque
| Barrio Miravalle | Calle 32E No. 80A - 83 | 16 | Labores de cicatrización | Atención solicitud AMVA - 00-036480 13/12/2023 | Ana María Duque
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 4 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio San Antonio | Carrera 10 No. 55-73 | 8 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-08999 18/04/2023 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Los Ángeles | Carrera 39 No. 58A-40 | 10 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-018444 - 00-024924 31/07/2024 - 27/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Guayabal | Carrera 52 No. 2C-11 | 15 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-023952 23/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Rosales | Calle 32C No. 69-04 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-025283 00-025277 - 00-025276 - 00-025260 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5