## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-10-31
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Conservación de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Manrique - Bulevar Las Avenidas | Calle 73 x Carrera 46 | 4 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Diana María González Londoño | 7
| Puente Madre Laura | Calle 94 entre Carreras 53 y 65 | 5 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Alexander Pineda Martínez | 27
| Parque La Ladera | Calle 59A No. 36 - 30 | 8 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 8
| Parque El Pinal | Calle 56E x Carrera 25A | 8 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 13
| Barrio Bomboná No. 2 | Calle 43D x Carrera 8A | 9 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 7
| Parque La Milagrosa | Carrera 30 x Calle 41 | 9 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 10
| Parque Cristo Salvador | Carrera 39 x Calle 40C | 9 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 14
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 13
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 1
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
|  | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 |  | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 6
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 4
| Corredor verde Plaza Mayor | Carrera 57 entre Calle 43 y 41 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 14
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 | Conservación y establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 17
| Muro verde San Diego | Carrera 44 x Calle 37 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 6
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 16
| Barrio Los Colores | Calle 50 x Carrera 78 | 11 | Establecimiento de individuos arboreos | Proyecto Zonas verdes del intercambio Vial de Colombia con la Avenida 80: Atención solicitud AMVA - 002037-30 /07/2019 | Lina Hijuelos | 5
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 14
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Ana María Duque | 7
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 4
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 9
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Julian Villa | 11
| Barrio Provenza | Av. 34 entre Calles 7 y 11 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 9
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 11
| Parques Ciudad del Río | Carrera 44 x Calle 18 | 14 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 7
| Corredor verde Carrera 38 | Calle 9 sur entre Carrera 38 y Calle 12 sur | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 22
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 11
| Barrio Cristo Rey | Calle 3 sur x 53 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Sitio Nuevo (Diagnóstico SIRO) 31/10/2024 | Diana María Gómez Salas | 5
| Barrio La Mota | Carrera79 x Calle 6Sur | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Proyecto Careperro: Atención solicitud AMVA - 003376-30/11/2019 | Lina Hijuelos | 6
| Corregimiento de Palmitas | Calle 20 x antigua vía al mar | 50 | Roceria de lote municipal | Solicitud SIF | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Barrio La Gloria | Carrera 83 No. 17-103 | 16 | Labores de cicatrización | Atención solicitud AMVA - 00-036440 13/12/2023 | Ana María Duque | 3 | Cuadrilla de conservación - Tratamientos especiales
| Barrio La Gloria | Carrera 84F No. 08 - 73 | 16 | Control fitosanitario | Atención solicitud AMVA - 00-000765 12/01/2024 | Ana María Duque
| Barrio Las Playas | Carrera 71 No. 18 - 37 | 16 | Fertilización | Atención solicitud AMVA - 00-027674 28/09/2023 | Ana María Duque
| Barrio Las Playas | Calle 13 No. 73 - 22 | 16 | Labores de limpieza y cicatrización | Atención solicitud AMVA - 00-033502 17/11/2023 | Ana María Duque
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio San Antonio | Carrera 10 No. 55-256 | 8 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-008999 18/04/2023 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio El Danubio | Calle 43 No. 90A-15 | 12 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-025204 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Campo Amor | Carrera 50 entre Calle 10 y Calle 14 | 15 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-022987 16/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Campo Amor | Carrera 52 entre calle 2 y 4 | 15 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-023952 23/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5