## Hoja2
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
2024-11-02
Conservación de jardines y árboles | Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 6 | Cuadrilla de conservación
| Puente Calle 4 Sur - Tramo 2 | Calle 4sur entre Carreras 43C y 48A | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 8
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
| Av. Las Palmas | Entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Limpieza de vegetación en laterales (bermas) y recolección de residuos en separador central. | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 8
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio La Colina | Carrera 55E No 10A Sur-20 | 15 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-025732 - 00-025745 30/09/2024 - 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Las Violetas | Carrera 89C No. 31C-57 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-007699 22/04/2024 | Silvana Rico Castañeda | 10 | 2 Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
2024-11-04
Conservación de jardines y árboles | Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10 | Cuadrilla de conservación
| Puente Calle 4 Sur - Tramo 2 | Calle 4sur entre Carreras 43C y 48A | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1