## Hoja2
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
2024-11-09
Conservación de jardines y árboles | Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 11 | Cuadrilla de conservación
| Puente Calle 4 Sur - Tramo 2 | Calle 4sur entre Carreras 43C y 48A | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 11
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Establecimiento de jardines verticales | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 5 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
2024-11-10
Conservación de jardines y árboles | Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 11 | Cuadrilla de conservación
| Puente Calle 4 Sur - Tramo 2 | Calle 4sur entre Carreras 43C y 48A | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 10 | Cuadrilla de conservación
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1 | Cuadrilla de conservación
2024-11-11
Conservación de jardines y árboles | Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 11 | Cuadrilla de conservación
| Puente Calle 4 Sur - Tramo 2 | Calle 4sur entre Carreras 43C y 48A | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 10 | Cuadrilla de conservación
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1 | Cuadrilla de conservación