## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-11-01
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Conservación y descarga de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 13 | Cuadrilla de conservación
| Parque La Mansión | Carrera 46 x Calle 65C | 8 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 3
| Parque La Ladera | Calle 59A No. 36 - 30 | 8 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 9
| Barrio Bomboná No. 2 | Calle 34 x Carrera 20 | 9 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 7
| Corredor Tranvía entre Bicentenario y Oriente | Calle 49 y 51 entre Carreras 12 y 37 | 9 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 17
| Barrios de Jesús | Calle 48 x Carrera 6AB | 9 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 6
| Parque Miraflores - Barrio Alejandro Echavarría | Calle 51 x Carrera 26A | 9 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 7
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 13
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 6
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 4
| Corredor verde Plaza Mayor | Carrera 57 entre Calle 43 y 41 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 14
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 14
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 14
| Primer Parque Laureles | Calle 39D x Circular 74 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 14
| Parque Estación Estadio | Calle 47 x Carrera 71 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 15
| Barrio Los Pinos | Calle 44 x Carrera 79B | 12 | Establecimiento de individuos arboreos | Proyecto Zonas verdes del intercambio Vial Avenida 80 con Avenida San Juan: Atención solicitud AMVA - 000210 -14/02/2020 | Lina Hijuelos | 5
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Ana María Duque | 7
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 4
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 13
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Julian Villa | 22
| Parques Ciudad del Río | Carrera 44 x Calle 18 | 14 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 6
| Corredor verde Carrera 38 | Calle 9 sur entre Carrera 38 y Calle 12 sur | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 22
| Jardineras Carrera 43F | Carrera 43F entre Calles 23 y 16A | 14 | Conservación y establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 6
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 11
| Barrio Belén | Calle 34 No. 80C-13 | 16 | Conservación de jardines | Solicitud SIFCiclorrutas | Alexander Pineda Martínez | 27
| Corregimiento de Palmitas | Carrera 218 No.135-679 | 50 | Limpieza del lote | Solicitud SIF | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Barrio Fátima | Carrera 66B No. 31A-24 | 16 | Labores de control fitosanitario y cicatrización | Atención solicitud AMVA - 00-026638 20/09/2023 | Ana María Duque | 3 | Cuadrilla de conservación - Tratamientos especiales
| Barrio Las Violetas | Calle 27A No. 89B-04 | 16 | Labores de cicatrización | Atención solicitud AMVA - 00-033450 17/11/2023 | Ana María Duque
| Barrio Las Mercedes | Calle 32 No.87C - 09 | 16 | Labores de cicatrización y limpieza | Atención solicitud AMVA - 00-026577 20/09/2023 | Ana María Duque
| Barrio Granada | Carrera 74 No. 29 - 10 | 16 | Labores de limpieza y cicatrización | Atención solicitud AMVA - 00-033502 17/11/2023 | Ana María Duque
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio San Antonio | Carrera 10 No. 55-256 | 8 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-008999 18/04/2023 | Silvana Rico Castañeda | 10 | 2 Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Campo Amor | Carrera 50 entre Calle 10 y Calle 14 | 15 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-022987 16/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Las Violetas | Carrera 89C No. 31C-57 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-007699 22/04/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5