## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-11-21
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Conservación de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 1 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Juan del Corral | Carrera 51D entre Calles 59 y 68 | 4 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 6
| Puente Madre Laura | Calle 94 entre Carreras 53 y 65 | 5 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Puente Madre Laura | Calle 94 entre Carreras 53 y 65 | 5 | Conservación de jardines y árboles |  | María Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 6
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 7
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) |  | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 18
| Barrio Laureles | Circular 5 No. 66B - 169 | 11 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio Laureles | Calle 48B No. 66 - 73 | 11 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio Laureles | Calle 48B No. 66 - 77 | 11 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio Laureles | Carrera 60 x Circular 5 | 11 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 12
| Cicloruta La Picacha - Tramo 1 | Calle 32F entre Carreras 63 y 66B | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 6
| Barrio Campo Alegre | Carrera 106 x Calle 38A | 12 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 5
| Barrio Santa Mónica | Calle 35B x Carrera 93 | 12 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 6
| Ciudadela de la Cuarta Revolución y la transformación del aprendizaje | Calle 38 No. 94-50 | 12 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 4
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Julian Villa | 15
| Barrio Belén | Calle 32C x Carrera 66D | 16 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 1
| Cicloruta La Picacha - Tramo 2 | Calle 32F entre Carreras 66B y 83 | 16 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Corregimiento San Antonio de Prado | Calle 43Sur x Carrera 79 | 80 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Proyecto Parque San Antonio de Prado: Atención solicitud AMVA - 001394- 6/08/2015 | Lina Hijuelos | 5
| Parque San Antonio de Prado | Carrera 79 entre Calles 41sur - 42sur | 80 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 29
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Girardot | Carrera 69 No. 100-32 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-014515 25/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Pedregal | Carrera 71A No. 105C-18 | 6 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-015691 05/07/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Altamira | Carrera 80 No. 78B-48 | 7 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-012435 30/05/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Aures No. 2 | Calle 80EE No.89-24 | 7 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-013859 19/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5