## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-11-26
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Parque Juanes de La Paz | Carrera 65 entre Calles 95 y 101B | 5 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 5 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Robledo | Av. 80 No. 64 - 61 | 7 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio Bomboná No. 2 | Carrera 9 No. 44-60 | 9 | Conservación de jardines y árboles | Atención PQRS - 202410342532 03/10/2024 | Lina Hijuelos | 6
| Barrio La Milagrosa | Calle 42 x Carrera 20 | 9 | Ingresos al Aplicativo SAU | Mantenimiento a árboles sembrados por gestión | Liliana Rincon | 3
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Barrio Boston | Carrera 40 No. 58A - 9 | 10 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 12
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 1 | Calle 50 entre Carrera 79 y Avenida 80 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 18
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Cicloruta La Picacha - Tramo 1 | Calle 32F entre Carreras 63 y 66B | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 8
| Barrio San Javier | Carrera 94 No. 34 - 39 | 13 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio San Javier | Calle 48A No. 97A - 153 | 13 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Salado | Carrera 117 x Calle 43 | 13 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 5
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 4
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Conservación y establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 16
| Barrio Fátima | Carrera 65E No. 32D-38 | 16 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención PQRS - 202410338017-01/10/2024 | Lina Hijuelos | 5
| Parque Santa Elena | Calle 10A x Carrera 40 Este | 90 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 24
| Casa de la cultura Santa Elena | Calle 10A x Carrera 40 Este | 90 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 10
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio San Isidro | Calle 97 No. 50D-05 | 4 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-023938 23/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Castilla | Calle 89 No. 67-200 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-014624 25/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Doce de Octubre No. 1 | Calle 103B No. 82FF-89 | 6 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-014515 25/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Aures No. 1 | Carrera 88 - Calle 76B | 7 | Tala de árbol | Ficha de Riesgo UEA - FR_FOR1010-02 19/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5