## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-11-27
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Puente Madre Laura | Calle 94 entre Carreras 53 y 65 | 5 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3 | Cuadrilla de conservación
| Base Militar Cerro Medellín "Bosques de los Héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 | Establecimiento de individuos arboreos | Establecimiento de individuos arboreos - sembratón Distrito de Medellín | María Catalina Ramírez Monsalve - Lina Hijuelos | 35
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 10
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 1 | Calle 50 entre Carrera 79 y Avenida 80 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Parque No. 4 Barrio Conquistadores | Carrera 64 entre Calles 37 y 38 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Solicitud SIF | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 10
| Cicloruta La Picacha - Tramo 1 | Calle 32F entre Carreras 63 y 66B | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 10
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 4
| Barrio El Poblado | Carrera 43E No. 12-46 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Carrera 40 No. 10 - 35 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Carrera 40 No. 11 - 31 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Calle 16 A No. 48B - 38 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Carrera 43 E No. 12-22 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Calle 14 No. 43B-168 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 12
| Parque Memorial Inflexión | Calle 14sur x Carrera 43A | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 8
| Parque Santa Elena | Calle 10A x Carrera 40 Este | 90 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 11
| Casa de la cultura Santa Elena | Calle 10A x Carrera 40 Este | 90 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 10
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Establecimiento de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Florencia | Calle 116A No. 68-11 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-017092 22/07/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Los Colores | Calle 54A No. 77D - 91 | 11 | Tala de árbol | Ficha de Riesgo UEA - FR-FOR1211-09 15/11/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Los Alcázares | Calle 48DD N 91-35 | 13 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-028180 / 00-028179 / 00-028178 / 00-028177 / 00-028167 / Ficha de riesgo 16/10/2024 / 01/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio San Bernardo | Carrera 71A No. 20-11 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-017092 22/07/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5