## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-11-28
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Mova - Centro de Innovación del Maestro | Carrera 53 No. 73 - 115 | 4 | Conservación de jardines | Solicitud SIF | Diego Metaute | 9 | Cuadrilla de conservación
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Aplicación de chipiado | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 2
| Barrio Corazón de Jesús | Calle 45 x Carrera 59 | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Proyecto Glorieta La Palma : Atención solicitud AMVA - 001281-06/06/2018 | Lina Hijuelos | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 13
| Parque No. 4 Barrio Conquistadores | Carrera 64 entre Calles 37 y 38 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Solicitud SIF | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 17
| Cicloruta Laureles | Circulas 1 entre Carreras 66B y 73 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 9
| Barrio San Javier No. 1 | Calle 40 x Carrera 108 | 13 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 5
| Barrio El Salado | Carrera 117 x Calle 43 | 13 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 6
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 4
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 7
| Barrio El Poblado | Transversal 5D No. 39-144 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Calle 9 sur No 32-210 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Calle 9 No. 41-72 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Carrera 37 No. 8-45 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Barrio El Poblado | Carrera 47 No. 7-41 | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 2
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 14
| Biblioteca Fernando Botero | Carrera 131 x Calle 62 | 60 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 21
| Casa de Gobierno Altavista | Calle 18 No. 105 - 69 | 70 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 19
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Colón | Carrera 49 No. 44 - 94 | 10 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-024924 / 00-027723 27/09/2024 / 16/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio El Danubio | Calle 44A No. 90A - 19 | 12 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-029192 24/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Eduardo Santos | Calle 43B No. 120-63 | 13 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-029547 25/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio San Bernardo | Carrera 71A No. 20-11 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-017092 22/07/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5