## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-11-29
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Mova - Centro de Innovación del Maestro | Carrera 53 No. 73 - 115 | 4 | Conservación de jardines | Solicitud SIF | Diego Metaute | 6 | Cuadrilla de conservación
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Implementación de cerramientos | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 1
| Parque Bolívar | Carrera 48-49 entre Calle 54 y 56 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 18
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 11
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 2
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 12
| Parque Memorial Inflexión | Calle 14sur x Carrera 43A | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 12
| Barrio Cerro Nutibara | Carrera 65 x Calle 32C | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Revisión de árboles- RETIE | Lina Hijuelos | 5
| Barrio Diego Echavarría | Carrera 75 x Calle 9A | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Proyecto Barrio de Jesús: Atención solicitud AMVA - 002259- 27/09/2024 | Lina Hijuelos | 5
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Doce de Octubre No. 1 | Calle 104E No. 82G-31 | 6 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-014515 25/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Pedregal | Calle 102 No. 74-15 | 6 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-016355 12/07/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio La Pradera | Calle 49AA No. 99CC – 31 | 13 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-027424 11/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Loma de Los Bernal | Calle 7 No 83A-31 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-025283 00-025277 00-025276 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5