## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-11-05
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio Manrique Central No. 2 | Carrera 47 x Calle 67 | 3 | Conservación de jardines y árboles | Solicitud SIF | Oscar Erney Borja Hurtado | 6 | Cuadrilla de conservación
| Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Conservación de material vegetalal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Corredor verde Manrique - Bulevar Las Avenidas | Calle 73 x Carrera 46 | 4 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Diana María González Londoño | 2
| Barrio San Martín de Porres | Carrera 75B entre Calles 98 y 99 | 6 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Alexander Pineda Martínez | 26
| Corredor Tranvía entre Bicentenario y Oriente | Calle 49 y 51 entre Carreras 12 y 37 | 9 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 13
| Parque Miraflores - Barrio Alejandro Echavarría | Calle 51 x Carrera 26A | 9 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 13
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Corredor verde Plaza Mayor | Carrera 57 entre Calle 43 y 41 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 14
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 14
| Barrio Colón | Carrera 46 x Calle 39 | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 7
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 16
| Barrio Prado | Calle 58 x Carrera 50 | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 6
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 7
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | María Catalina Ramírez Monsalve | 14
| Primer Parque Laureles | Calle 39D x Circular 74 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 14
| Parque Carlos E. Restrepo | Carrera 64B entre Calles 50 y 52 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 23
| Parque Las Américas | Calle 44 x Carrera 84 | 12 | Establecimiento de individuos arboreos | Proyecto Zonas verdes del intercambio Vial Avenida 80 con Avenida San Juan: Atención solicitud AMVA - 002037-30/07/2019 | Lina Hijuelos | 5
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Ana María Duque | 7
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 4
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 13
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Julian Villa | 25
| Corredor verde Carrera 38 | Calle 9 sur entre Carrera 38 y Calle 12 sur | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 19
| Muro verde Loma de Los Parra | Carrera 32 x Calle 1 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 12
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 10
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 5 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
| Barrio Carlos E. Restrepo | Calle 64B No. 51-59 | 11 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 2
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio La Colina | Carrera 57 No. 9 Sur-144 | 15 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-025732 - 00-025743 30/09/2024 - 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Nueva Villa de Aburrá | Calle 32C No. 80A-91 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-025283 00-025277 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio El Rincón | Carrera 81A No. 3A Sur-137 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-025732 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5
| Barrio Belén | Calle 31A No. 78- 29 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-025732 - 00-025766 30/09/2024 - 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5