## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-11-06
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Conservación de material vegetal en ecopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6 | Cuadrilla de conservación
| Barrio San Martín de Porres | Calle 95 x Carrera 76 | 6 | Conservación de jardines en Parque la Esperanza el Polvorín | Sitio Nuevo (Diagnóstico SIRO) | Diana María Gómez Salas | 3
| Corredor Tranvía entre Bicentenario y Oriente | Calle 49 y 51 entre Carreras 12 y 37 | 9 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 13
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 6
| Corredor verde Av. Oriental - Laterales | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 10
| Barrio La Candelaria | Calle 52 x Carrera 51 | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 8
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Barrio Laureles | Carrera 81A Entre calles 50 y 48A | 11 | Conservación de jardines | Solicitud SIFCiclorrutas | Alexander Pineda Martínez | 26
| Segundo Parque Laureles | Avenida 74B x Transversal 39 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 13
| Primer Parque Laureles | Calle 39D x Circular 74 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diana María Gómez Salas | 12
| Parque Centro Suramericana (Las Flores) | Carrera 64B x Calle 48 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño - Laura Arroyave Acevedo | 36
| Parque Estación Estadio | Calle 47 x Carrera 71 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diana María González Londoño | 6
| Barrio La América | Carrera 86 x calle 46 | 12 | Conservación de jardines | Solicitud SIF | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Barrio Los Pinos | Calle 44 x Carrera 79D | 12 | Establecimiento de individuos arboreos | Proyecto Zonas verdes del intercambio Vial Avenida 80 con Avenida San Juan: Atención solicitud AMVA - 000210-14/02/2020 | Lina Hijuelos | 5
| Parque El Ajedrez | Carrera 93 x Calle 35 | 12 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Ana María Duque | 7
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Cristian Camilo Gil Gutiérrez | 9
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 13
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Julian Villa - María Catalina Ramírez Monsalve | 46
| Barrio Castropol | Carrera 43A x Calle 19 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención PQRS - 202410134097 fecha 16/04/2024 | María Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Carrera 38 | Calle 9 sur entre Carrera 38 y Calle 12 sur | 14 | Establecimiento de gramas cultivadas | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Natalia Andrea Madrid Sánchez | 19
| Muro verde Loma de Los Parra | Carrera 32 x Calle 1 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Katherine Bustamante Goez | 12
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 12
Conservación de zonas verdes alternativas | Jardín vertical fachada Oriental | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
| Muro verde El Tesoro | Carrera 25 x Calle 2 | 14 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Tricentenario | Carrera 64 No. 96A 04 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-027739 16/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 15 | 3 Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Tricentenario | Carrera 64 No. 94A-190 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-020160 27/06/2023 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa