## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-12
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Corredor verde Manrique - Bulevar Las Avenidas | Calle 73 x Carrera 46 | 4 | Riego con carro tanque | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Pedregal | Carrera 72 x Calle 102B | 6 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Proyecto Parque Los Jubilados: Atención solicitud AMVA - 001148-21/05/2018 | Lina Hijuelos | 5
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 9
| Barrio Los Conquistadores | Carrera. 64A No. 37-36 | 11 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención solicitud AMVA - 034598-26/11/2024 | Lina Hijuelos | 8
| Barrio La Castellana | Carrera 84 No 33 - 128 | 11 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute - Laura Arroyave Acevedo | 25
| Barrio Belén | Carrera 70 No. 13 - 09 | 16 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Diego Metaute | 4
| Barrio La Hondonada | Carrera79c x calle 6 sur | 16 | Ingresos al Aplicativo SAU | Glorieta careperro- Proyecto constructivo | Liliana Rincon | 3
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Edificio Concejo | Fachadas CAM | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Castropol | Calle 17 No. 40B-250 | 14 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-000392 08/01/2021 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa