## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-13
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio Villatina | Calle 53 x Calle 54 | 8 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Atención solicitud AMVA - 001626 - 18/ 07/ 2022 | Lina Hijuelos | 4 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Buenos Aires | Calle 46C No. 16E - 19 | 9 | Llenado de jardinera y establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Diego Metaute | 4
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 7
| Barrio Laureles | Transversal 74 No. 1 - 23 | 11 | Riego con carro tanque | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Barrio Estadio | Carrera 79 x Calle 49B | 11 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Movimiento de árboles-RETIE | Lina Hijuelos | 4
| Barrio San Javier No. 1 | Carrera 108 x Calle 40 | 13 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 5
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Corredor verde Carrera 38 | Calle 9 sur entre Carrera 38 y Calle 12 sur | 14 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute - Laura Arroyave Acevedo | 25
| Barrio La Hondonada | Carrera75 x calle 6 sur | 16 | Ingresos al Aplicativo SAU | Glorieta careperro- Proyecto constructivo | Liliana Rincon | 3
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Edificio Concejo | Fachadas CAM | 10 | Establecimiento de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Santa Lucía | Calle 47DD No. 89-40 | 12 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-008756 - 00-010667 00-029192 7/05/2024 - 17/05/2024 24/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa