## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-16
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2 | Cuadrilla de conservación
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 11
| Barrio Estadio | Carrera 71 A No. 51 A - 24 | 11 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Barrio La Floresta | Carrera 81 x Calle 44B | 12 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Movimiento de árboles por el RETIE | Lina Hijuelos | 5
| Barrio San Javier No. 2 | Carrera 96 x Calle 47A | 13 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 8
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute - Laura Arroyave Acevedo | 27
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Columnas Metro Paseo Bolívar | Carrera 51 x Calle 53 | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Francisco Antonio Zea | Calle 92EE No. 66A-00 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-012435 30/05/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa