## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-17
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2 | Cuadrilla de conservación
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 5
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 9
| Barrio Estadio | Carrera 71 A No. 51 A - 24 | 11 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Barrio La Castellana | Calle 34A No. 81A - 127 | 11 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Barrio El Poblado | Calle 7 x Transversal 6 | 14 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención solicitud AMVA - 00-021631-30/08/2024 | Lina Hijuelos | 5
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Barrio Santa Fe | Carrera 52 x Calle 24 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 5
| Barrio Caribe | Carrera 64C No. 72 - 58 | 5 | Control aplicación herbicida | Solicitud SIF Correo electrónico - 13/12/2024 | Malfi Lorena García | 1 | Cuadrilla de conservación - Aplicación de tratamientos especiales
| Barrio Villa Lilliam | Calle 58 No. 7 - 37 | 8 | cicatrización del anillamiento que presenta en la base del tallo | Atención PQRS - 00-034407 - 25/11/2024 - 202410394956 - 26/11/2024 | Malfi Lorena García | 1
| Barrio La América | Carrera 78 No. 45 - 06 | 12 | Retiro elementos extraños (Reflectores, alambre de púa, luces, tomas, cámaras de seguridad, grapas) | Atención PQRS - 00-034106 - 21/11/2024 - 202410393352 - 22/11/2024 | Malfi Lorena García | 1
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Columnas Metro Paseo Bolívar | Carrera 51 x Calle 53 | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Loma de Los Bernal | Diagonal 79 No. 9 - 295 Parada de buses | 16 | Tala de árbol | Ficha de Riesgo UEA - FR_FOR0511-03 10/11/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa