## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-18
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio Las Granjas | Carrera 43 x Calle 88A | 3 | Ingresos al Aplicativo SAU | Solicitud SIF | Liliana Rincon | 3 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 21
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 65 y 66B | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 12
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Barrio El Poblado | Calle 3Sur x Carrera 43B | 14 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención PQRS - 202410394294-25/11/2024 | Lina Hijuelos | 5
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 15
| Barrio Cristo Rey | Calle 2Sur x Carreras 50 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 8
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Columnas Metro Paseo Bolívar | Carrera 51 x Calle 53 | 10 | Establecimiento de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio La Floresta | Calle 46 No. 85 - 12 | 12 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-030581 / 00-034635 30/10/2024 / 26/11/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa