## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-20
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio Las Granjas | Carrera 2B x Calle 88A | 3 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Atención solicitud AMVA - 000598- 31/ 03/ 2022 | Lina Hijuelos | 5 | Cuadrilla de conservación
| Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Apoyo en descarga de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo - Diego Metaute | 12
| Barrio Las Estancias | Calle 54x carrera 11 | 8 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención solicitud AMVA - 1626 18/07/2022 | Liliana Rincon | 3
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 12
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Av. 33 Tramo 1 | Calle 33 entre Carrera 80 y 66B | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 13
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 7
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 10
| Barrio Campo Amor | Carrera 52 x Calle 4 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 8
| Barrio Belén | Calle 32C x Carrera 66D | 16 | Riego con carro tanque | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2
Conservación de zonas verdes alternativas | Monumento a la raza CAD | Carrera 52 x Calle 44 | 10 | Establecimiento de enredaderas e instalación de sistema de riego. | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio La Floresta | Calle 46 No. 85 - 12 | 12 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-030581 / 00-034635 30/10/2024 / 26/11/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa