## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-26
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio Pedregal | Carrera 74 x Calle 102 | 6 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención solicitud AMVA - 001148 21/05/2018 | Liliana Rincon | 3 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Buenos Aires | Calle 41 No. 30-64 | 9 | Establecimiento de individuos arboreos | Siembra por destoconado | Lina Hijuelos | 2
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 65 y 66B | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Barrio Calasanz | Carrera 81A No. 49-19 | 12 | Establecimiento de individuos arboreos | Siembra por destoconado | Lina Hijuelos | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 12
| Parque El Poblado | Carrera 43A x Calle 10 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 7
| Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas- | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 7
| Barrio Campo Amor | Carrera 52 x Calle 7 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 5
| Barrio Trinidad | Carrera 65 x Calle 28 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 4
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Conformación de jardinera para el establecimiento de plantas de jardin. | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas- | Carlos Andres Higuita Rico | 5 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Colón | Calle 44 x carrera 45 | 10 | Mantenimiento de árboles cercanos a las cámaras de vigilancia | Solicitud SIF 06/12/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa