## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-27
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio La Honda | Calle 9 sur x Carrera 79F | 3 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención solicitud AMVA - 000795 13/04/2018 | Liliana Rincon | 3 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Miranda | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Actividades descarga de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo - Diego Metaute | 13
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Barrio Belencito | Calle 35 x Carrera 93 | 13 | Establecimiento de individuos arboreos | Siembra por gestión | Lina Hijuelos | 5
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Parque El Poblado | Carrera 43A x Calle 10 | 14 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 8
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Riego con carro tanque | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Preparacion de terreno para establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 4
| Barrio Campo Amor | Calle 14 x Carrera 65 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 4
| Barrio Parque Juan Pablo II | Calle 10 x Carrera 65 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 4
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Conformación de jardinera con chipiado y tierra. | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Manrique Central No. 1 | Calle 72 No. 48A-58 | 4 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-017956 26/07/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa