## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2024-12-30
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2 | Cuadrilla de conservación
| Plazuela El Huevo | Carrera 45 x Calle 46 | 10 | Ingresos al Aplicativo SAU -(Correcciones , procesos constructivos ) | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Av. 33 Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 65 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 18
| Parque El Poblado | Carrera 43A x Calle 10 | 14 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Barrio Tenche | Carrera 55 x Calle 30 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 9
| Barrio Cristo Rey | Carrera 52 x Calle 3Sur | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 4
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Conformación de jardinera con chipiado y tierra. | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Corregimiento San Cristóbal | Calle 67C No. 105 - 79 | 60 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-034684 26/11/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa