## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-10
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio Las Granjas | Carrera 43 x Calle 88 | 3 | Establecimiento de individuos arboreos | Andenes Manrrique Las Granjas Carrera 42B entre las calles 88 y 89A: Atención solicitud AMVA - 000598- 31/ 03/ 2022 | Lina Hijuelos | 5 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Santa Inés | Calle 82 A No. 44-60 | 3 | Control de gusanos | Atención PQRS - 202410364804 - 22/10/2024 | Malfi Lorena García | 1
| Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Barrio Prado | Carrera 50A No. 63-100 | 10 | Control fitosanitario | Atención solicitud AMVA - 00-036450 - 3/12/2024 | Malfi Lorena García | 0.5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 17
| Barrio Los Conquistadores | Calle 38 No. 63B-53 | 11 | Fertilización foliar | Atención solicitud AMVA - 00-036696 - 05/12/2024 | Malfi Lorena García | 0.5
| Barrio Laureles | Transversal 74 No. 1 - 23 | 11 | Conservación de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 7
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 12
| Barrio Cuarta Brigada | Calle 52 No. 73-08 | 11 | Control fitosanitario | Atención PQRS - 00-037222 - 11/12/2024 | Malfi Lorena García | 1
| Barrio La América | Calle 42 B No. 84 - 120 | 12 | Riego con carro tanque | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Parque Lleras | Calle 9A x Carrera 40 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 11
| Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 5
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines verticales | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Progreso No. 2 | Carrera 84A No. 104EE - 79 | 6 | Tala de árbol | Ficha de Riesgo UEA - FR-FOR0412-03 04/12/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio La América | Carrera 84 No. 43 - 17 | 12 | Tala de árbol | Ficha de Riesgo UEA - FR-FOR1712-41 29/12/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa