## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-13
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Alrededores Biblioteca España | Carrera 33B x Calle 107B | 1 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3 | Cuadrilla de conservación
| Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Apoyo en actividades de descarga y conservación de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Preparación de terreno para establecimiento de jardines. | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 8
| Barrio Laureles | Calle 49 A No. 76 A - 41 | 11 | Limpieza | Atención solicitud AMVA - 00-030397 - 30/10/2024 | Malfi Lorena García | 2
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Barrio San Javier | Calle 39D x Carrera 109 | 13 | Establecimiento de individuos arboreos | Proyecto Viaducto Media Ladera: Atención solicitud AMVA - 000185 -08 /02/2019 | Lina Hijuelos | 5
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Av. El Poblado | Carrera 43A entre Calles 10A y 7 Sur | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Parque Lleras | Calle 9A x Carrera 40 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 5
| Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Corredor verde Carrera 65 | Carrera 65 entre Calles 23 y 30 | 15 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 10
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 5
| Corregimiento San Cristóbal | Calle 64C No. 116-31 | 60 | Control fitosanitario | Atención solicitud AMVA - 00-030397 - 30/10/2024 | Malfi Lorena García | 1
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines verticales | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Boyacá | Carrera 67 No 112B-07 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-014602 25/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio La Castellana | Carrera 83A No. 33 - 48 | 11 | Tala de árbol | Ficha de Riesgo UEA - 00-038820 20/12/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5