## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-15
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51D - 14 | 4 | Descarga de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 4 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Buenos Aires | Carrera 24 No. 47 -106 | 9 | Establecimiento de jardines | Atención PQRS - 202410430766- 20/12/24 | Laura Arroyave Acevedo | 9
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 16
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 9
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Corredor verde Av. El Poblado etapa 1 | Carrera 43A entre Calles 37 y 29 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Ingresos al aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Av. El Poblado | Carrera 43A entre Calles 10A y 7 Sur | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Parque Memorial Inflexión | Calle 14sur x Carrera 43A | 14 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 5
| Barrio Santa Fe | Calle 16A No. 65G - 4 | 15 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Diego Metaute | 6
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 4
| Glorieta Carrera 80 x Calle 30 | Carrera 80 x Calle 30 | 16 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 4
Conservación de zonas verdes alternativas | Plataforma verde Calle 33 | Calle 33 x Carrera 64 | 11 | Establecimiento de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio San Martín de Porres | Calle 98 No. 76-65 | 6 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-013430 12/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Laureles | Diagonal 75C No. 33B-164 | 11 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-036713 - 00-025283 - 00-025277 - 00-025312 14/12/2023 - 30/09/2024 - 30/09/2024 - 30/09/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5