## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-17
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2 | Cuadrilla de conservación
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 7
| Plaza Botero | Carrera 52 entre Calle 52 y 53 | 10 | Conservación de jardines y árboles - Jornada de aseo y ornato | Comité de aseo | Lina Hijuelos | 6
| Av. La Playa No.3 | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 8
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 28
| Jardín Vertical Parques del Río etapa A | Plazoleta central Parques del Río | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 13
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico |  | 2
| Av. El Poblado | Carrera 43A entre Calles 10A y 7 Sur | 14 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 7
Conservación de zonas verdes alternativas | Plataforma verde Parque Cristo Rey | Calle 1 Sur x Carrera 52 | 15 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Boyacá | Carrera 67 No. 112B-07 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-014602 25/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio El Nogal - Los Almendros | Calle 32B No. 76A - 48 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-000392 08/01/2021 | Silvana Rico Castañeda | 5