## Hoja1
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | jueves, 2 de enero de 2025
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio Córdoba | Carrera 67A No. 80-101 | 7 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención solicitud AMVA - 003570-21/02/2022 | Lina Hijuelos | 4 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Av. Oriental | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 8
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Corredor verde Av. Oriental - Laterales | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 8
| Av. 33 Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 65 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  |  |  | Empaque de chipiado |  |  | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 14
| Parque El Poblado | Carrera 43A x Calle 10 | 14 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 12
| Corredor verde Av. Las Palmas | Carrera 44 x Av. Las Palmas | 14 | Riego con carro tanque | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Barrio Cristo Rey | Calle 2Sur x Carrera 50D | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 4
| Barrio La Colina | Calle 12BSur x Carrera 53 | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Conservación de individuos arbóreos por gestión | Lina Hijuelos | 5
| Barrio La Mota | calle 6 sur x carrera 79 | 16 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención solicitud AMVA - 00- 002870 | Liliana Rincon | 3
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines verticales | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Calle Nueva | Carrera 51 No. 41-122 | 10 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-027393 11/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Corregimiento San Cristóbal | Calle 67C No. 105 - 79 | 60 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-034684 26/11/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5