## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-20
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Corredor Pedregal | Calle 104 entre Carreras 65 y 76 | 6 | Conservación de jardines y árboles - Preparación de terreno para establecimiento de jardines (resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 15 | Cuadrilla de conservación
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 4
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 8
| Corredor verde Carrera 74 | Carrera 74 entre Calle 48A y 50 | 11 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Av. 33 Tramo 1 | Calle 33 entre Carrera 80 y 66B | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 22
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Riego con carro tanque | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Corredor verde Av. El Poblado etapa 1 | Carrera 43A entre Calles 37 y 29 | 14 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 8
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
Conservación de zonas verdes alternativas | Hall de Ingreso Escaleras Principales | Interiores Edificio CAM piso 1 | 10 | Establecimiento de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 1 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
| Hall de Ingreso Secretaría de Innovación | Interiores Edificio CAM piso 1 | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 1
| Hall de Ingreso Tesorería | Interiores Edificio CAM piso 1 | 10 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 1
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Manrique Central No. 1 | Calle 72 No. 48A-58 | 4 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-017956 26/07/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio El Nogal - Los Almendros | Calle 32B No. 76A - 48 | 16 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-000392 08/01/2021 | Silvana Rico Castañeda | 5