## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-21
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Corredor Pedregal | Calle 104 entre Carreras 65 y 76 | 6 | Establecimiento de jardines (Resiembra) - Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 31 | Cuadrilla de conservación
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de zonas verdes piso 5 y 12 | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 2
|  | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 |  | Riego con carro tanque | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Corredor verde Carrera 74 | Carrera 74 entre Calle 48A y 50 | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 32
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Corredor verde Av. El Poblado etapa 1 | Carrera 43A entre Calles 37 y 29 | 14 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 2
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Boyacá | Carrera 67 No 112B-07 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-014602 25/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio San Javier No. 1 | Carrera 100C No. 47A - 03 | 13 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-029192 24/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5