## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-07
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Glorieta Carrera 80 x Calle 80 | Calle 80 x Carrera 80 | 7 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 8 | Cuadrilla de conservación
| Barrio Aures No. 2 | Carrera 91B No. 78B-23 | 7 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención solicitud AMVA - 00-003128-16/02/2022 | Lina Hijuelos | 5
| Parque La Mansión | Carrera 46 x Calle 65C | 8 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 14
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 4
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 4
Conservación de zonas verdes alternativas | Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Sevilla | Calle 67A No. 51D-26 | 4 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-016637 17/07/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Centro Administrativo Alpujarra | Carrera 54 No. 42-261 | 10 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-000392 08/01/2021 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa