## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-08
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Glorieta Carrera 80 x Calle 80 | Calle 80 x Carrera 80 | 7 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 8 | Cuadrilla de conservación
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Carlos Andres Higuita Rico | 1
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Barrio El Poblado | Carrera 32b No. 10 - 30 | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Parque Lleras | Calle 9A x Carrera 40 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 14
| Muro verde Puente Calle 4 Sur - (Nueva ZVA) | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Establecimiento de jardines | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 4
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 5
Conservación de zonas verdes alternativas | Arbol metalico Alpujarra | Calle 42 x Carrera 54 | 10 | Establecimiento de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 1 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
| Plataforma verde Avenida Las Vegas | Carrera 47 x Calle 7 | 14 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Boyacá | Carrera 67 No 112B-07 | 5 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-014602 25/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Cucaracho | Calle 65D No. 90C-54 | 7 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-012464 - 00-008637 - 00-008637 30/05/2024 - 02/05/2024 - 2/05/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa