## Diaria
PROGRAMACIÓN DIARIA CONTRATO 4600102026 DE 2024
Fecha | 2025-01-09
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación de jardines y árboles | Barrio Carpinelo | Carrera 26C x Carrera 28 | 1 | Establecimiento de individuos arboreos | Atención solicitud AMVA - 001130- 18/05/2018 | Lina Hijuelos | 5 | Cuadrilla de conservación
| Jardín Botánico de Medellín | Calle 73 No. 51 D - 14 | 4 | Actividades de descarga de material vegetal en acopio temporal | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 4
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAM | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 2
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 | Conservación de jardines | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 9
| Barrio Los Conquistadores | Carrera 66B No. 34 A - 76 | 11 | Dendrocirugías y control fitosanitario. | Atención PQRS - 00-034886 - 27/11/2024 | Malfi Lorena García | 3
| Barrio Laureles | Transversal 74 No. 1 - 23 | 11 | Riego con carro tanque | Actividades asociadas reconstrucción de andenes y zonas verdes alternativas | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Establecimiento de jardines (Resiembra) | Atención sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 12
| Av. Bolivariana | Carrera 66B entre Calles 34A y 36 | 11 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 10
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Atención sitio periódico | Malfi Lorena García | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control de entrada y salida de material | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 1
|  | Av. Las Palmas x Calle 16B |  | Empaque de chipiado | Atención sitio periódico | Daniel Ruiz | 2
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Ingresos al Aplicativo SAU | Atención sitio periódico | Liliana Rincon | 3
| Parque Lleras | Calle 9A x Carrera 40 | 14 | Conservación de jardines y árboles | Atención sitio periódico | Diego Metaute | 9
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Establecimiento de jardines | Atención sitio periódico | Lina Hijuelos | 5
Conservación de zonas verdes alternativas | Plataforma verde Calle 33 | Calle 33 x Carrera 64 | 11 | Conservación de jardines verticales | Atención sitio periódico- | Carlos Andres Higuita Rico | 3 | Cuadrilla de zonas verdes alternativas
Ejecución de actividades silviculturales sobre individuos arbóreos en riesgo | Barrio Aures No. 1 | Calle 76A No. 90D-05 | 7 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-013430 12/06/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5 | Cuadrillas de Manejo arbóreo - Externa
| Barrio Aures No. 1 | Calle 76D No. 96-34 | 7 | Tala de árbol | Atención solicitud AMVA - 00-016199 - 00-019864 / 00-029090 / 00-029089 / 00-029087 11/07/2024 - 14/08/2024 / 24/10/2024 | Silvana Rico Castañeda | 5