## Abril
Fecha | 2025-04-16
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Latitud | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 10 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Juan del Corral. | Carrera 51D entre Calles 64 y 59. | 10 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 |  | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 23
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Plaza de La Libertad | Carrera 54 x Calle 42 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Corredor Amador | Calle 45 entre Carreras 50 y 55 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Parque Perpetuo Socorro | Carrera 50 No. 34 - 45 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Quebrada La Poblada | Calle 10A No 40-70 | 14 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Construcción de la ampliación vial de la segunda etapa de la calle 6 Sur - calle 9 Sur (Careperro) | Calle 9 sur entre carreras 53 y 53B-Calle 6Sur calle 9 entre carr 55D 79-Carrera 75DA | 16 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 5
| Parque Barrios de Jesús | Calle 9A x carrera 74 | 16 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Manrique la Salle | Calle 92 x Carrera 43B | 3 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 1
| Corredor verde Juan del Corral | Carrera 51D entre Calles 59 y 68 | 4 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 4
| Parque de Las Ruedas | Calle 50E sur x Carrera 75 | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 2
| Parque El Limonar No. 2 | Carrera 62 x Calle 55sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 14
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Calle 29 | Calle 29 entre Carrera 43G y 45 | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Jardineras Barrio Villa Carlota | Calle 24 entre carreras 43F y 43G, Carrera 43G entre Calles 24 y 20 Calle 24 entre Carreras 43G y 44, Carrera 43F entre Calle 17 y Carrera 45, Calle 14 entre Carreras 45 y 46, Carrera 44 entre calles 24 y 20 | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Parque Simesa | Carrera 48 x Calle 24 | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Glorieta La Mota | Avenida 80 x calle 1 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo | Carrera 65B x Calle 16A | 15 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 9
| Puente Madre Laura | Calle 94 entre Carreras 53 y 65 | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Barrio Castilla | Carrera 65B entre Calles 93 y 94, Calle 93 entre Carreras 65B y 65C | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Ciudadela de la Cuarta Revolución y la transformación del aprendizaje | Calle 38 No. 94-50 | 12 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 14
| Parque La Pradera | Calle 48E x Carrera 94 | 13 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Quebrada AltaVista | Calle 27 x Carrera 79A Hasta Carrera 70 x Calle 27 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 18
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 |  | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 |  | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 3
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 |  | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 2
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio La América | Calle 44 No. 86A03 separador central | 12 |  | Conservación de arboles patrimoniales | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1 | Cuadrilla Tratamientos especiales
| Barrio San Javier | Carrera 111 No. 34CC-80 Int 115 | 13 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Sevilla | Carrera 52 x Calle 73 Al interior del Parque De Los Deseos, contiguo a la fuente hídrica | 4 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Doce de Octubre No.2 | Calle 77A No 101BB-10 | 6 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 3
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Santo Domingo Sabio No. 2 | Carrera 30 No. 111-142 | 1 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio Calasanz Parte Alta | Carrera 82A No. 50A - 75 | 12 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Héctor Abad Gómez | Carrera 64 No. 104A - 36 | 5 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Cataluña | Carrera 25 No. 34 - 40 | 9 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Cerro Nutibara | Calle 30A No. 55 - 64 | 16 |  | Poda de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Alejandro Echavarría | Carrera 12 con calle 51 | 9 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Barrio Granizal | Carrera 39A No. 104 - 23 | 1 |  | Tala de árboles | Ficha de riesgo AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 7