## Abril
Fecha | 2025-04-02
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Latitud | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Corredor Carrera 80 - Tramo 1 | Carrera 80 entre Calles 50 y 65 | 12 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 9 | Cuadrilla de conservación
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 2 | Calle 50 entre Avenida 80 y Carrera 81 | 12 |  | Establecimiento de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 8
| Parque Barrio Calasanz | Carrera 82 x Calle 50A | 12 |  | Establecimiento de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 |  | Establecimiento (resiembra) de jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 10
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor Prado Palacé | Carrera 50 entre Calles 58 y 67 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 9
| SIRO - Andén Aranjuez | Calle 94 x Carrera 97 | 4 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 5
| SIRO - Parque La Mansión | Calle 65 x Carrera 46 | 8 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Viaducto Media Ladera, tramo 3, fase 1 | Calle 39C x Carrera 109 | 13 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Parque El Calvario | Carrera 49 x Calle 77 | 4 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| UVA El Paraíso | Carrera 75 x Calle 48sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque Biblioteca José Horacio Betancur | Carrera 75 x Calle 50E sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 10
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Corredor verde Carrera 38 | Carrera 38 entre Calle 9sur y Calle 12sur | 14 |  | Establecimiento (resiembra) de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 8
| Parque Memorial Inflexión | Calle 14sur x Carrera 43A | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julian Andres Villa Orozco | 3
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 11
| Corredor verde Calle 10 | Calle 10 entre Carreras 65 y 50C | 15 |  | Establecimiento de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 11
| Glorieta Terminal del Norte | Carrera 64C x Calle 77 | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Parque Juanes de La Paz | Carrera 65 entre Calles 95 y 101B | 5 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Ampliación Carrera 65 | Carrera 65 entre Calles 101 y 103 | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Árbol metálico Alpujarra | Calle 42 x Carrera 54 | 10 |  | Conservación de zonas verdes alternativas | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 |  | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 8
| Parque La Castellana | Calle 32EE x Carrera 80 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Carrera 74 | Carrera 74 entre Calle 48A y 50 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Avenida Nutibara | Carrera 80 N° 39-179 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43A x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 |  | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Ecoparque La Perla | Calle 44 No. 52 - 165 | 70 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 11
| Parque mirador Santo Domingo | Calle 105 Carrera 33B | 1 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Quebrada La Picacha | Carrera 82C x Calle 32 Hasta Diagonal 74B x Calle 32F |  |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 16
| Cicloruta La Picacha - Tramo 2 | Calle 32F entre Carreras 66B y 83 |  |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 |  | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | León Daniel Ruiz Correa | 3
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 |  | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrios los Balsos 1 | Carrera 25 No. 09A Sur 161, | 14 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1 | Cuadrilla Tratamientos especiales
| Barrio San Lucas | Calle 20A Sur No.22A - 55 Sobre Calle 20A Sur | 14 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Manila | Calle 13 No. 43D - 70 | 14 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Suramericana | Calle 48B No 66- 24 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Estadio | Calle 49AA No 77C-42 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Laureles | Diagonal 75B No 33B-06 Dirección anterior: Tv 37 No. 72-06 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Laureles | Diagonal 75B No. 33B-06 Dirección anterior: Tv 37 No. 72-06 (Sobre la Tv 33B, antes Cq 72) | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio El Velódromo | Calle 45D No 77A-08 sobre Carrera 77A | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio La Colina | Calle 11B No. 56 87 | 15 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Cucaracho | Calle 65FF - Carrera 90 | 7 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio La Palma | Calle 29 No. 79A-82 | 16 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Las Palmas | Carrera 43A No. 38 - 66 | 10 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Los Ángeles | Carrera 45 No. 58-63 | 10 |  | Tala de árboles | Ficha de riesgo AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1