## Abril
Fecha | 2025-04-21
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Latitud | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 8 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Juan del Corral. | Carrera 51D entre Calles 64 y 59. | 10 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 3
| Barrio Lusitania | Carrera 117 # 63d- 170 | 60 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Parques del Río Normal Etapa A | Plazoleta central Parques del Río | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 |  | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Ciudadela de la Cuarta Revolución y la transformación del aprendizaje | Calle 38 No. 94-50 | 12 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 10
| Parque Biblioteca San Javier | Carrera 95 x Calle 42C | 13 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 10
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Plaza de La Libertad | Carrera 54 x Calle 42 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 7
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 7
| Parque Abejorral | Carrera 48 x Calle 44 | 10 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Parque El Limonar No. 2 | Carrera 62 x Calle 55sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 10
| Parque Villa Loma | Carrera 69 No. 41B sur - 13 | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Glorieta Estación Hospital | Calle 67 x Carrera 51 | 4 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Plazoleta de los Colores | Calle 48 No 20-145 | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Parque Museo MAMM | Carrera 44 x Calle 20 | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 3
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 8
| Centro Recreacional Canino | Carrera 65 x Calle 14 | 15 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Alrededores Estación de bomberos Guayabal | Carrera 65 x Calle 8B | 15 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 4
| Alrededores Unidad Deportiva de Belén | Carrera 66B entre Calles 30A y 32B | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Puente Madre Laura | Calle 94 entre Carreras 53 y 65 | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Barrio Castilla | Carrera 65B entre Calles 93 y 94, Calle 93 entre Carreras 65B y 65C | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Construcción vial Careperro | Calle 9 sur entre carreras 53 y 53B-Calle 6Sur calle 9 entre carr 55D 79-Carrera 75DA | 16 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Quebrada AltaVista | Calle 27 x Carrera 79A Hasta Carrera 70 x Calle 27 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 14
| Fátima | Carrera 65 Calle 32C | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 7
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 |  | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 |  | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 3
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 |  | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 2
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Laureles | Calle 47D No77-31 Lado oriental de la quebrada Ana Díaz | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1 | Cuadrilla Tratamientos especiales
| Barrio Laureles | Calle 47D No77-31 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Laureles | Carrera 77 No 45-34 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Pedregal | Calle 105E No 71A-06 Zona verde pública frente a la dirección | 6 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Laureles | Carrera 77B No 47-65 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Laureles | Carrera 77B No 47-65 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Bomboná No. 2 | Calle 43E - Carrera 8B | 9 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio Las Brisas | Carrera 64AA No. 113A - 147 Al lado de la bodega de Yupi | 5 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Miraflores | Carrera 21 No. 47-20 | 9 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio La Gloria | Calle 16 No. 82A-23 | 16 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio El Poblado | Carrera 33 No. 7-165 | 14 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Las Lomas No. 1 | Calle 11 No. 30A - 12 | 14 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio La Gloria | Calle 19B No. 82B-27 | 16 |  | Recolección de árboles volcados | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6