## Abril
Fecha | 2025-04-28
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Latitud | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 |  | Establecimiento de jardines | Sitio periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 5 | Cuadrilla de conservación
| Cancha Polideportiva Las Estancias | Carrera 12 x Calle 54 | 8 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 14
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 |  | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Parque No.1 Barrio Conquistadores | Carrera 64 entre Calles 34 y 35 | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Parque Biblioteca San Javier | Carrera 95 x Calle 42C | 13 |  | Establecimiento de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Parque Acuarela | Carrera 81 x Calle 52C | 12 |  | Conservación de jardines | PQRSF | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Alrededores Unidad Residencial Altos de San Javier | Calle 39B x Carrera 112 | 14 |  | Establecimiento de jardines | PQRSF | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor Amador | Calle 45 entre Carreras 50 y 55 | 10 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Plaza Botero | Carrera 52 entre Calle 52 y 53 | 10 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Barrio San Benito | Calle 54 x Carrera 56 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 10
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 |  | Aplicación de chipiado | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Quebrada La Malpaso | Carrera 94A x Calle 79A | 7 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Parque El Limonar No. 2 | Carrera 62 x Calle 55sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 13
| Parque Villa Loma | Carrera 69 No. 41B sur - 13 | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Glorieta Estación Hospital | Calle 67 x Carrera 51 | 4 |  | Aplicación de chipiado | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 2
| Plazoleta de los Colores | Calle 48 No 20 - 145 | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 9
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Transversal Inferior | Carrera 30 entre Calle 16A Sur y Av. las Palmas | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 10
| Parque La Mota | Diagonal 75C x Calle 2A | 16 |  | Conservación de jardines | PQRSF | Lina María Hijuelos | 7
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Corredor verde Calle 30 (Incluye Corredor Metroplús) | Calle 30 entre Carrera 48 y 84 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Barrio Castilla | Carrera 75B entre calle 99 y 98 | 5 |  | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 11
| Barrio Robledo | Calle 77D x Carrera 93A | 7 |  | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Quebrada Altavista | Calle 18 x Carrera 100 | 70 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 17
| Quebrada Altavista | Carrera 82A x Calle 19B | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 4
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 |  | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Tótem Verde Glorieta San Diego | Carrera 43A x Calle 37 | 10 |  | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio nuevo | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 |  | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 3
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 |  | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Los Alcázares | Carrera 88 No 48A-21 | 13 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1 | Cuadrilla Tratamientos especiales
| Barrio Santa Lucía | Calle 47A No 92-9 Zona Verde frente a la dirección | 12 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Santa Lucía | Calle 47A No 90A-16 Zona Verde frente a la dirección | 12 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Santa Lucía | Calle 47AA No 89A-04 A un costado de la dirección | 12 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Santa Lucía | Calle 47A No 90A-22 Zona Verde frente a la dirección | 12 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Juan XXIII La Quiebra | Calle 48F No 99C-93 | 13 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio San Diego | Av. Las Palmas x carrera 43 | 10 |  | Poda de árboles | Autorización Distrito -SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Laureles | Diagonal 74A No. 4-78 | 11 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio El Chagualo | Carrera 56 No. 61.42 | 10 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Los Balsos No. 2 | Carrera 43A No. 6 Sur-15 | 14 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Laureles | Calle 39C No. 73 - 71 | 11 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio San Pedro | Calle 73A No. 50A-01 | 4 |  | Poda de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Barrio Cristóbal | Carrera 89 No. 36-46 | 12 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Actividades de limpieza y preparación de zonas verdes previas a la conservación de jardines | Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 |  | Limpieza y preparación de zonas verdes previas a la conservación de jardines | Sitio periódico | Daniel Ruiz | 5 | Construyendo Ambiente SAS