## Abril
Fecha | 2025-04-03
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Latitud | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 |  | Establecimiento de jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 9 | Cuadrilla de conservación
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor Prado Palacé | Carrera 50 entre Calles 58 y 67 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 10
| Manrique la Salle | Calle 92 x Carrera 43B | 3 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 7
| SIRO - Andén Aranjuez | Calle 94 x Carrera 97 | 4 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Corredor verde Carrera 38 | Carrera 38 entre Calle 9sur y Calle 12sur | 14 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 10
| Parque Memorial Inflexión | Calle 14sur x Carrera 43A | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 3
| Parque El Calvario | Carrera 49 x Calle 77 | 4 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| UVA El Paraíso | Carrera 75 x Calle 48sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque Biblioteca José Horacio Betancur | Carrera 75 x Calle 50E sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 8
| Parque San Antonio de Prado | Carrera 79 entre Calles 41sur - 42sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 2
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Corredor verde Calle 10 | Calle 10 entre Carreras 65 y 50C | 15 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Oreja Calle 30 x Av. regional | Calle 30 x Av. Regional | 14 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 8
| Ampliación Carrera 65 | Carrera 65 entre Calles 101 y 103 | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Parque Juanes de La Paz | Carrera 65 entre Calles 95 y 101B | 5 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Barrio Tricentenario | Carrera 64 C x Calle 101A | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 1 | Calle 50 entre Carrera 79 y Avenida 80 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 8
| Corredor Carrera 80 - Tramo 1 | Carrera 80 entre Calles 50 y 65 | 12 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Muro verde Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 | Calle 50 x Carrera 79 | 11 |  | Conservacion de zonas verdes alternativas | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Muro verde Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 2 | Avenida 80 x Calle 47 | 12 |  | Conservacion de zonas verdes alternativas | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Parque La Castellana | Calle 32EE x Carrera 80 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 6
| Corredor verde Carrera 74 | Carrera 74 entre Calle 48A y 50 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Parque el Caucho | Calle 45E x Carrera 71 | 11 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Ecoparque La Perla | Calle 44 No. 52 - 165 | 70 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 16
| Punto Crítico quebrada Minitas | Calle 99 x Carrera 72 | 6 |  | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Cicloruta La Picacha - Tramo 2 | Calle 32F entre Carreras 66B y 83 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 6
| Quebrada la Picacha | Calle 31C x Carrera 89 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 6
| Quebrada La Picacha | Calle 32B x Carrera 83 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 6
| Quebrada La Picacha | Calle 32B x Carrera 76 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 3
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Muro verde El Tesoro | Carrera 25 x Calle 2 | 14 |  | Conservación de zona verde alternativa | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Corredor verde Los Huesos | Calle 41 entre Carreras 46 y 55 | 10 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 |  | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | León Daniel Ruiz Correa | 3
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 |  | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Pajarito | Carrera 96A No.64G-29 Frente a la dirección | 7 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1 | Cuadrilla Tratamientos especiales
| Barrio Belén Fátima | Carrera 65D No. 32B-05 | 16 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Cerro Nutibara | Carrera 63B No. 32E - 26 | 16 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Los Conquistadores | Carrera 66A No 33-05 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Laureles | Calle 38 No 76-36 Separador central | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Laureles | Carrera 77 No36-74 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Carlos E. Restrepo | Calle 53 No 64B-32 detrás del bloque 29 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Las Acacias | Carrera 34AA No 80A-16 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Los Colores | Carrera 78B No 56-52 | 11 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Aires No. 2 | Carrera 92 No. 90-75 | 7 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Barrio Facultad de Minas | Diagonal 77 No. 73-70 | 7 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Doce de Octubre No. 2 | Carrera 80 No. 100C - 10 Frente a la dirección | 6 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio La Palma | Calle 29 No. 79A-82 | 16 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Lorena | Carrera 77 No. 43 - 53 | 11 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Belén | calle 31 A carrera 82 C | 16 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Barrio El Raizal | Calle 80 No 32-47 | 3 |  | Poda de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Actividades de limpieza y preparación de zonas verdes previas a la conservación de jardines | Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 |  | Limpieza de acondicionamiento previo a las actividades de conservación | Sitio periódico | Daniel Ruiz | 5 | Cuadrilla de limpieza y preparación de zonas verde