## Abril
Fecha | 2025-04-09
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Latitud | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Ecoparque Quebrada Santa Elena | Carrera 32 x Calle 52 hasta Calle 53 x Carrera 36A | 8 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 12 | Cuadrilla de conservación
| Quebrada La Guayabal. | Calle 5A Sur x Carrera 89 | 70 |  | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 7
| Intercambio Vial La Hueso | Transversal 47A entre Carreras 87B y 91 | 12 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Parque La 91 Santa Mónica | Carrera 91A x Carrera 35D | 12 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Parque Los Tanques Santa Mónica | Carrera 89 x Calle 35 | 12 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Parques del rio etapa B | Carrera 62 entre Calles 44 y 33 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 7
| Parque Olano | Calle 65 x Carrera 49 | 10 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Parque Memorial Inflexión Medellín | Carrera 44 No. 15 sur 31 | 12 |  | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Parque San Antonio de Prado | Carrera 79 entre Calles 41sur - 42sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque Biblioteca José Horacio Betancur | Carrera 75 x Calle 50E sur | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Parque de Las Ruedas | Calle 50E sur x Carrera 75 | 80 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Parque El Calvario | Carrera 49 x Calle 77 | 4 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 4
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Transversal Superior | Carrera 25 entre Calles 20 sur y las palmas | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Santa María de los Ángeles No. 1 | Carrera 45 x Calle 16sur | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Calle 10 | Calle 10 entre Carreras 65 y 50C | 15 |  | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 10
| Oreja Calle 30 x Av. regional | Calle 30 x Av. Regional | 14 |  | Establecimiento de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Parque Belén Los Alpes | Calle 30 No 83B -80 | 16 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Parque Juanes de La Paz | Carrera 65 entre Calles 95 y 101B | 5 |  | Conservación de arboles y jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 11
| Parque Francisco Antonio Zea | Carrera 66 x Calle 92A | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Corredor de Vida Castilla | Calle 91A entre Carreras 67 y 73 | 5 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Ecoparque Quebrada La Hueso | Carrera 120 x Calle 43B Hasta Carrera 109 x Calle 43B | 13 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 13
| Quebrada La Leonarda | Calle 43D x Carrera 120AA | 13 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 4
| I E Monseñor Perdomo: Quebrada El Salado | Carrera 98 calle 44 | 13 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 4
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Corredor verde Los Huesos | Calle 41 entre Carreras 46 y 55 | 10 |  | Conservación de jardines | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 |  | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Muro verde El Tesoro | Carrera 25 x Calle 2 | 14 |  | Conservación de zona verde alternativa | Sitio periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 |  | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 3
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 |  | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Belen Las Mercedes | Calle 31C No. 87C - 32 | 16 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos especiales
| Barrio Belen | Carrera 80 No. 30A-64 | 16 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Belen | Carrera 63B No. 32E - 26 | 16 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Belen | Carrera 78 No. 32A - 20 | 16 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 0.5
| Barrio Manrique | Carrera 43 No. 70 - 04 | 3 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 1
| Barrio San Antonio de Prado | Calle 57 Sur No 61-69 | 80 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio San Antonio de Prado | Transversal 49C Sur No 64B-12 | 80 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio San Antonio de Prado | Carrera 63 No 50D sur - 14 | 80 |  | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio La Milagrosa | Calle 41 x carrera 30 | 9 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio Villa Guadalupe | Calle 94 No. 39 - 11 | 1 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Florida Nueva | calle 46 70A - 84 | 11 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Villa Flora | Calle 76CC No. 85-07 | 7 |  | Tala de árboles - SMA | Autorización AMVA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Pajarito | Calle 64C No. 95 - 56 | 7 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Las Acacias | Calle 36 No. 89A - 22 | 11 |  | Tala de árboles | Autorización AMVA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Barrio Miravalle | Carrera 78 x Calle 32 | 16 |  | Recolección de árboles volcados - SMA | Autorización Distrito | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 7