## Mayo
Fecha | 2025-05-16
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 6 | Cuadrilla de conservación
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Avenida Nutibara | Carrera 80 N° 39-179 | 11 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Alrededores Unidad Deportiva Atanasio Girardot | Entre Carrera 74 y 70 x Calle 50 y 48 | 11 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Muro verde Las Independencias 2 | Carrera 111E x Calle 36C | 13 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 10
| Biblioteca San Javier y Cedezo | Calle 42C x Carrera 95 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 11
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Calle San Juan entre Av. Ferrocarril y Oriental | Calle 44 entre Carreras 46 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Argentina | Calle 57 entre Carreras 40A y 46 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Barrio El Chagualo | Calle 65 No. 56 - 88 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Quebrada La Velásquez | Calle 96A con carrera 64 | 5 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 10
| Casa de la cultura Santa Elena | Calle 10A x Carrera 40 Este | 90 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Alrededores Jardín Botánico | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Corredor de vida Manrique | Carrera 44 entre Calles 71 y 93 | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Muro verde Casa de la cultura Santa Elena | Calle 10A x Carrera 40 Este | 90 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Parque Santa Elena | Calle 10A x Carrera 40 Este | 90 | Conservación de pisos duros | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 4
| Parque de Belén | Carrera 76 x Calle 30A | 16 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Corredor verde Calle 30 (Incluye Corredor Metroplús) | Calle 30 entre Carrera 48 y 84 | 16 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Alrededores Hogar Infantil San José | Carrera 40 x Calle 59A | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor Calle 2 Sur | Calle 2sur entre Carreras 50C y 52 | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Intercambio vial Loma Los González x Trasv. Inferior | Calle 5 sur x Carrera 30 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Calle 10 | Calle 10 entre Carrera 22 y 46 | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Parque Principal Bosques de San Pablo | Calle 77E x Carrera 71 | 7 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 5
| Parque La Pilarica | Carrera 73C x Calle 74A | 7 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 10
| Barrio Robledo | Calle 78B No. 75 - 241 | 7 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Muro verde Edificio Concejo | Fachadas CAM | 10 | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Parques del rio etapa A | Autopista Sur entre Calles 30 y 50 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 5
| Quebrada La Pelahueso | Carrera 95 x Calle 48 hasta Carrera 87 x Calle 48 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 15
| Quebrada Las Playas | Carrera 76 x Calle 16 | 16 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Barrios de Jesús | Carrera 10B No 44E-81 costado norte torre 1 Urbe Ciudad del Este | 9 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Barrios de Jesús | Carrera 10B No 44E-81 costado norte torre 1 Urbe Ciudad del Este | 9 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Trinidad | Calle 29 No 52-36 Frente a la dirección | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Campo Amor | Calle 2B No 55-65 Frente a al dirección, Parque Manzanares | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Parque Juan Pablo II | Carrera 66B No 30 Al frente del parqueadero de Metroplús (Trinidad) | 15 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Calasanz | Carrera 81B N° 48B - 86 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Lina Maria Builes | 3
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Laureles | Diagonal 74A No. 4-78 | 11 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Bomboná No. 2 | Carrera 15B No. 35 - 104 | 9 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Veinte de Julio | Carrera 108 No. 39B - 15 Zona verde al frente de la dirección | 13 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Altamira | carrera 71A calle 79D Costado norte de la cancha sintética Córdoba | 7 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Santa Mónica | Carrera 89 No. 35 - 51 | 12 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Corregimiento Altavista | Carrera 90 No. 15 - 05 | 70 | Tala de árboles | Ficha de riesgo AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Barrio San Diego | Av. Las Palmas x carrera 44 | 10 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 7
| Barrio La Florida | calle 9 carrera 30-198 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Corregimiento Santa Elena | Ecoparque Sol de Oriente | 90 | Recolección de árboles volcados | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 8
| Corregimiento Altavista | San José del Manzanillo | 70 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 9