## JUNIO
Fecha | 2025-06-12
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Punto Critico el Tirol | Calle 65 x Carrera 102 | 60 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5 | Cuadrilla de conservación
| Institución Educativa José Horacio Betancur | Carrera 121 #57-69 | 60 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Ecoparque Quebrada Batea | Calle 82 Carrera 95 hasta Calle 83 Carrera 90D | 7 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Ecoparque Quebrada La Guayabala | Carrera 65 x Calle 1A Sur hasta Carrera 65 x Calle 23 | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 9
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Intercambio Vial La Aguacatala | Calle 12 Sur entre Av. Regional y Carrera 43A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Parque Boston | Carrera 38 No. 54-97 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Av. La Playa | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Parque Obrero | Carrera 39 x Calle 58A | 10 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Quebrada La Picacha - Belén Las Violetas | Carrera 88 No. 31C - 24 Hasta la Carrera 84 x Calle 31 y 84 | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Quebrada La Rosa o Moscú | Carrera 47A x Calle 98A | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Quebrada La Rosa o Moscú | Carrera 46A x Calle 99 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque Montecarlo - Manrique | Carrera 36 x Calle 86A | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Alrededores Parque Explora | Carrera 52 # 73-75 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Alrededores Parque Norte | Carrera 53 entre Calles 67 y 77 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 4
| Corredor verde Av. Las Palmas | Av. Las Palmas entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 7
| Muro verde Calle 10 x Transversal Inferior | Carrera 30 x Calle 10 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Puente Calle 10 x Transversal superior | Calle 10 x Carrera 25 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Autopista Sur - Sector Argos | Autopista Sur entre Calles 10 y 24 | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Parque de Malibú | Carrera 67 entre Calle 32C y 32E | 16 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Parque El Salvador | Calle 40 x Carrera 35A | 9 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Parque La Ladera | Calle 59A No. 36 - 30 | 8 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Ecoparque Quebrada La Paulita - La Frontera | Calle 18 sur x Carrera 41AA hasta Calle 18 sur x Carrera 37 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Parque Bosques de La Frontera | Carrera 43A x Calle 18 Sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Puente Avenida Ferrocarril - Glorieta Avenida 33 | Carrera 55 x Calle 42 hasta Calle 33 | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Plaza Mayor Valla | Carrera 55 Calle 42 Hasta Calle 33 | 10 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Muro verde Puente Calle 4 Sur | Calle 4 Sur entre Carreras 50 y 43C | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderon Rojas | 3
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderon Rojas | 3
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderon Rojas | 3
| Parque Lourdes | Carrera 75 x Calle 45D | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderon Rojas | 5
| Parque Las guaduas | Calle 48C x carrera 77 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderon Rojas | 8
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Guayaquil | Calle 44 No 52A-185 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Guayaquil | Carrera 54 No 44A-25 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Guayaquil | Calle 44 No 54-32 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Villanueva | Carrera 49 # 55-96 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Villanueva | Carrera 49 # 55-96 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Villanueva | Carrera 49 # 55-96 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Cristo Rey | Carrera 50D N0. 01 Sur 06 | 15 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Santa Fe | Carrera 52 No. 29AA - 90 | 15 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Simón Bolívar | Calle 37D No. 81A - 27 | 12 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio La Gloria | Carrera 77 No. 16-07 | 16 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Nueva Villa de Aburrá | Calle 32 No 80A-20 | 16 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Los Colores | Carrera 78B No. 52 - 45 | 11 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Corregimiento San Cristóbal | Carrera 125 No. 61E-65 | 60 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 7
| Barrio Calasanz | Calle 49F No. 81-56 | 12 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 8
| Barrio San Lucas | Calle 18AA No. 29C-50 | 14 | Recolección de residuos vegetales | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 9
| Barrio San Lucas | Calle 18AA No. 29C-50 | 14 | Recolección de residuos vegetales | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 10
Tratamientos de Raíces | Barrio la Gloria | Carrera 83 #15a - 109 | 16 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles