## JUNIO
Fecha | 2025-06-24
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Carrera 74 | Carrera 74 entre Calle 48A y 50 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Parque Estación Estadio | Calle 47 x Carrera 71 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor Calle 12 Sur | Calle 12 sur entre Carrera 51 y 52 | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Quebrada La Aguacatala – Muros verdes Puente Avenida Las Vegas | Carrera 48 x Calle 12 sur | 14 | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 6
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Parque San Antonio | Carrera 49 x Calle 47 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Plaza de La Libertad | Carrera 54 x Calle 42 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Avenida Carabobo | Carrera 52 entre Calle 44 y 67 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Corredor Perú | Calle 55 entre Carreras 52 y 53 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Zona verde Las Palmas | Carrera 57A x Calle 45A | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 3
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Av. Las Palmas | Av. Las Palmas entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 8
| Corredor verde Calle 29 | Calle 29 entre Carrera 43G y 45 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Muro verde Loma de Los Parra | Carrera 32 x Calle 1 | 14 | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Barrio Altamira | Carrera 72 B No. 78 B - 85 | 7 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Centro de Diagnóstico y Derivación de la Niñez Robledo | Calle 78B No. 72A-36 | 7 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 4
| Intercambio vial Coca - Cola | Calle 67 x Carrera 64C | 5 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Recuperación punto critico | Calle 106 x Carrera 47 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 2
| Recuperación punto critico | Carrera 46A x Calle 104 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Sede Social Villa del Socorro | Calle 104C x Carrera 48A | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque Montecarlo - Manrique | Carrera 36 x Calle 86A | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Cicloruta Barranquilla | Calle 67 entre Carrera 53 y 64C | 5 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 15
| Institución Educativa José Horacio Betancur | Carrera 121 #57-69 | 60 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 3
| Punto crítico Prado | Carrera 51 #56-72 | 10 | Aplicación de chipiado | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 1
| Punto crítico Aures | Carrera 90b # 81 - 22 | 7 | Aplicación de chipiado | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 1
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 15
| Parque Bosques de La Frontera | Carrera 43A x Calle 18 Sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 6
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 10
| Parque La Chinca | Carrera 80 x Calle 15A | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Glorieta Loma care perro | carrera 53 entre las calles 8A Sur y 9 Sur | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Galería Bolívar | Avenida Colombia x Bolívar | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Corredor Bolívar y obras complementarias | Avenida De Greiff x Bolívar | 10 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Quebrada La Picacha - Belén Las Violetas | Carrera 88 No. 31C - 24 Hasta la Carrera 84 x Calle 31 y 84 | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 4
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Puente verde Parque de la Conservación | Carrera 52 x Calle 20 | 15 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Materos Colgantes viaducto Metro paseo Bolívar | Carrera 51 x Calle 53 | 10 | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Jesús Nazareno | Calle 61 No 52-09 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Jesús Nazareno | Calle 61 No 52-13 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Prado | Carrera 49 No.64-61 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Prado | Carrera 49 No 64-47 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Las Palmas | Calle 39C No 38D-10 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio San Diego | Calle 37 x Carrera 43A | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio San Diego | Calle 37 x Carrera 43A | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio San Diego | Calle 37 x Carrera 43A | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Las Independencias | Calle 39A carrera 113C-55 Interior 205 | 13 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio San Javier No. 1 | carrera 98 calle 44-13 Zona verde frente a la dirección | 13 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio El Salado | Cl 42AC No 117-20, antejardín en la dirección. | 13 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio El Salado | Carrera 120 N 41-23 Etapa 8, costado occidental del bloque | 13 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio El Castillo | Calle 9 Sur No. 32-269 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio El Castillo | Calle 9 Sur No. 32-269 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Barrio El Tesoro | Carrera 10 No. 16A Sur - 56 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 7
| Barrio El Tesoro | Carrera 10 No. 16A Sur - 56 | 14 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 8
| Barrio Moscú No. 2 | Calle 99 No. 48-15 | 1 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 9
| Barrio El Poblado | Calle 10 No. 34-43 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Tratamientos de Raíces | Barrio Santa Teresita | Calle 34 # 86-16 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles