## JULIO
Fecha | 2025-07-11
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Av. Bolivariana | Carrera 66B entre Calles 34A y 36 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Muro verde Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Parque La Floresta | Transversal 45D x Carrera 84 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor Carrera 81 - La Floresta | Carrera 81 entre Calles 45 y 45E | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Barrio La Floresta | Calle 46 x Carrera 85 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Av. La Playa | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Parque San Ignacio | Carrera 44 x Calle 48 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Quebrada La Picacha - Belén Las Violetas | Carrera 88 No. 31C - 24 Hasta la Carrera 84 x Calle 31 y 84 | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Quebrada EL Míster | Carrera 46 x Calle 116 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Monte Carlo | Carrera 36 x calle 84C | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Puente Barranquilla x Av. Regional | Calle 67 entre Carrera 62 y 64 | 4 | Conservación de arboles | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Carabobo Norte - Tramo 77 | Avenida Carabobo entre Calle 77 y Calle 78 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Quebrada la Sucia - Intercambio vial Puente 4 sur- Muro Verde | Calle 4sur x Carrera 43C | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Vía San Marcos de La Sierra | Carrera 15 x Calle 19 y 20 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Barrio Provenza | Calle 7 No. 35 - 36 | 14 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Barrio Provenza | Carrera 34 No. 7 - 115 | 14 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Barrio Provenza | Carrera 34 No. 8A - 53 | 14 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Corredor verde Calle 30 (Incluye Corredor Metroplús) | Calle 30 entre Carrera 48 y 84 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Barrio Belén Rosales | Carrera 72 x Calle 30C | 16 | Conservación de jardines | PQRSF | Lina María Hijuelos | 6
| Ecoparque La Tinaja | Carrera 80 x Calle 104 hasta Carrera 70 x Calle 104B | 6 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Barrio Tricentenario | Carrera 64 C x Calle 101A | 5 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 6
| Quebrada Ecoparque La Picacha | Carrera 82C x Calle 32 Hasta Diagonal 74B x Calle 32F | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Quebrada La Herrera | Calle 107 x Carrera 36BB hasta 42B | 2 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Parque La Floresta | Transversal 45D x Carrera 84 | 12 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Punto Crítico La 65 | Carrera 65 x Calle 23 | 15 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Punto Crítico Avenida Jardín | Transversal 39 D # 74 | 11 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Rosales | Carrera 68 No 32C-105 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Rosales | Carrera 67 No 32D-30 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Fátima | Calle 30A No 65CC-38 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Fátima | Carrera 65A No 32D-55 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Fátima | Calle 32E No 65B-25 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio La Rosa | Diagonal 74D con transversal 32B-34 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Aranjuez | Carrera 49 # 92-35 | 4 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Aranjuez | Carrera 49A x Calle 93 | 4 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio Aranjuez | Carrera 49 x Calle 93 | 4 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio San Diego | carrera 38 x calle 31A | 10 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio La Gloria | Carrera 83AA x calle 13 | 16 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Moscú No. 1 | Calle 99 No. 48-15 | 2 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio La Floresta | Carrera 82 No. 45C-55 | 12 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Trinidad | Carrera 65 x calle 25 | 15 | Recolección de residuos vegetales | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Corregimiento San Antonio de Prado | Carrera 69 No. 55 sur 58 | 80 | Recolección de residuos vegetales | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Barrio El Poblado | Calle 10 No. 35-23 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Tratamientos de Raíces | Barrio los pinos | Calle 45D #79a-86 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles