## JULIO
Fecha | 2025-07-16
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Parque San Antonio de Prado | Carrera 79 entre Calles 41sur - 42sur | 80 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 10 | Cuadrilla de conservación
| Punto Crítico Monte Alto | Calle 58 Sur No.62B-20 | 80 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Punto Crítico San Cristóbal | Carrera 108 No. 64A -51 | 60 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Av. Bolivariana | Carrera 66B entre Calles 34A y 36 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Muro verde Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Segundo Parque Laureles | Avenida 74B x Transversal 39 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Barrio La Floresta | Transversal 45D entre Diagonal 80A y Carrera 82 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Barrio La Floresta | Carrera 82 x Calle 45D y 46 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Barrio La Floresta | Calle 46 x Carrera 85 | 12 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 6
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Parque de Las Luces | Carrera 53 x Calle 45 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 7
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Ampliación vial Careperro | Carrera 75 x calle 6 sur | 16 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Quebrada EL Míster | Carrera 46 x Calle 116 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Puente Barranquilla x Av. Regional | Calle 67 entre Carrera 62 y 64 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Carabobo Norte - Tramo 77 | Avenida Carabobo entre Calle 77 y Calle 78 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 10
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor Calle 2 Sur | Calle 2sur entre Carreras 50C y 52 | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Muro verde Aguacatala x Carrera 34 | Carrera 43 x Calle 12sur | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Barrio Provenza | Calle 10 No. 34 - 27 | 14 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Autorización AMVA | Julián Andrés Villa Orozco | 2
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Corredor verde Calle 30 (Incluye Corredor Metroplús) | Calle 30 entre Carrera 48 y 84 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 6
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Barrio Tenche | Calle 30 No 55-72 | 15 | Establecimiento de gramas cultivadas | PQRSF | Lina María Hijuelos | 3
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 17
| Barrio Belalcázar | Carrera 63 No. 103 G - 202 | 5 | Conservación de jardines | Solicitud Distrito | Laura Arroyave Acevedo | 4
| Quebrada Ecoparque La Picacha | Carrera 82C x Calle 32 Hasta Diagonal 74B x Calle 32F | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Parque Lineal la Aguadita | Carrera 36 x Calle 59A | 8 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Muro verde Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Santa Teresita | Carrera 86 No.35B-20 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Santa Teresita | Carrera 85A No 34A-31 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Campo Alegre | Calle 38 No 95-50 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Los Pinos | Carrera 79 No 45E-04 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Calasanz | Calle 49F No 81A-37 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio El Poblado | Calle 10A x Carrera 36 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 43B x Calle 9 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 41 x Calle 10 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio San Diego | Carrera 38 x calle 31A | 10 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Corregimiento San Antonio de Prado | Carrera 59 No. 48D Sur - 05 | 80 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Enciso | Carrera 28 No. 58A - 32 | 8 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Fátima | Carrera 65 No. 32F - 19 | 16 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Santa Teresita | Calle 35B No. 85 - 11 | 12 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Estadio | Calle 48 No. 77 - 42 | 11 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
| Barrio La Florida | Carrera 34 x Calle 8 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Tratamientos de Raíces | Barrio Doce de Octubre 1 | Carrera 82G No 104 - 7 | 6 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles