## JULIO
Fecha | 2025-07-22
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 21 | Cuadrilla de conservación
| Quebrada Altavista | Carrera 84F x Calle 19A | 16 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Parque San Antonio de Prado | Carrera 79 entre Calles 41sur - 42sur | 80 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Punto Crítico Llanaditas | Carrera 21 # 58 -4 | 8 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 3
| Corredor Carrera 80 - Tramo 1 | Carrera 80 entre Calles 50 y 65 | 12 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Segundo Parque Laureles | Avenida 74B x Transversal 39 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Quebrada La Aguacatala - Obras Hidráulicas | Calle 12C Sur No. 39 - 153 | 14 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Solicitud Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Calle 10A | Calle 10A entre carreras 34 y 46 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 16
| Barrio pedregal | Carrera 76 A No. 102 - 101 | 6 | Conservación de jardines | Solicitud Distrito | Laura Arroyave Acevedo | 4
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 4
| Corredor verde Calle 30 (Incluye Corredor Metroplús) | Calle 30 entre Carrera 48 y 84 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 10
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Plaza Botero | Carrera 52 entre Calle 52 y 53 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 10
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Perpetuo Socorro Fase 3 | Calle 34 entre Carrera 43A y 45A | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Quebrada Frontera (Chorros) | Carrera 47 x Calle 123 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Puente Barranquilla x Av. Regional | Calle 67 entre Carrera 62 y 64 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 8
| Alrededores Jardín Botánico | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 4
| Monte Carlo | Carrera 36 x calle 84C | 3 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Quebrada Ecoparque La Picacha | Carrera 82C x Calle 32 Hasta Diagonal 74B x Calle 32F | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 15
| Parque Lineal la Aguadita | Carrera 36 x Calle 59A | 8 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 6
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Muro verde Edificio Concejo | Fachadas CAM | 10 | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 3
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Riego | Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Riego | Sitio Periódico | Carlos Andrés Higuita Rico | 2 | Cuadrilla de conservación
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Carlos Andrés Higuita Rico
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Carlos Andrés Higuita Rico
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Laureles | Diagonal 75D No. 33B-105 | 11 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Santa Teresita | Calle 34A No 85A-49 | 12 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Belén | Carrera 82C No 30A-105 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio El Corazón | Calle 34B No 112CC-19 | 13 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio El Poblado | Carrera 33 N° 8A - 2 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 33 N° 8A - 2 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 33 N° 8A - 2 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Corregimiento Santa Elena | Calle 2B No. 81A - 26 | 90 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio La Floresta | Carrera 87D No. 45 - 100 | 12 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Santa Teresita | Calle 34 No. 87A - 24 | 12 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Suramericana | Carrera 64C No. 48 - 94 | 11 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Corregimiento San Cristóbal | Calle 63BA No. 105 - 111 | 60 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Cerro Nutibara | Calle 30A No. 55-64 | 16 | Recolección de residuos vegetales | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
Tratamientos de Raíces | Calasanz Parte Alta | Calle 51 # 84-100 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles