## JULIO
Fecha | 2025-07-23
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 36 | Cuadrilla de conservación
| Quebrada Ecoparque La Picacha | Carrera 82C x Calle 32 Hasta Diagonal 74B x Calle 32F | 16 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 6
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 3
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 3
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 1 | Calle 50 entre Carrera 79 y Avenida 80 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 6
| Segundo Parque Laureles | Avenida 74B x Transversal 39 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Plaza Botero | Carrera 52 entre Calle 52 y 53 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 8
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Parque Berrío | Carrera 50 x Calle 50 | 10 | Aplicación de Sustrato | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Parque Abejorral | Carrera 48 x Calle 44 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Quebrada La Aguacatala - Obras Hidráulicas | Calle 12C Sur No. 39 - 153 | 14 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Solicitud Distrito | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Quebrada Frontera (Chorros) | Carrera 47 x Calle 123 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque Gaitán | Carrera 37 x Calle 70 | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Alrededores Jardín Botánico | Calle 73 No. 51D-14 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Puente Barranquilla x Av. Regional | Calle 67 entre Carrera 62 y 64 | 4 | Conservación de arboles | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 2
| Carabobo Norte - Tramo 77 | Avenida Carabobo entre Calle 77 y Calle 78 | 4 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 4
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 10
| Corredor verde Calle 30 (Incluye Corredor Metroplús) | Calle 30 entre Carrera 48 y 84 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Muro verde Vizcaya | Carrera 34 x Calle 10A | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 3
| Calle 10A | Calle 10A entre carreras 34 y 46 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 15
| Barrio pedregal | Carrera 76 A No. 102 - 101 | 6 | Conservación de jardines | Solicitud Distrito | Laura Arroyave Acevedo | 4
| Parque San Antonio de Prado | Carrera 79 entre Calles 41sur - 42sur | 80 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 3
| Punto Crítico Llanaditas | Carrera 21 # 58 -4 | 8 | Establecimiento de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Punto Critico Quebrada La Batea | Calle 83 Carrera 92B | 7 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 8
| Punto Crítico La Huerta | Calle 69 x Carrera 97 | 60 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Alrededores Alpujarra | Calles 42 y 44 entre Carreras 52 y 54 | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Riego | Corredor verde Calle 10 | Calle 10 entre Carreras 65 y 50C | 15 | Riego | Sitio Periódico | Carlos Andrés Higuita Rico | 2 | Cuadrilla de conservación
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Riego | Sitio Periódico | Carlos Andrés Higuita Rico
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Riego | Sitio Periódico | Carlos Andrés Higuita Rico
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Jesús Nazareno | Calle 61 N 52-95 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio San Benito | Diagonal 55 No 55-31 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Jesús Nazareno | Carrera 51D No 62-25 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 33 N° 8A - 2 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 33 N° 8A - 2 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 33 N° 8A - 2 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio El Chagualo | Calle 65 No. 56-84 | 10 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 1
| Barrio El Castillo | Calle 12 Sur | 14 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 2
| Barrio Asomadera No. 2 | Carrera 30 No. 16B - 110 | 9 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 3
| Barrio Florida Nueva | Calle 44A No. 72 - 76 | 11 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 4
| Barrio San Pedro | Carrera 51 No. 73-98 | 4 | Recolección de árboles volcados | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 5
| Barrio La Gloria | Calle 17 No. 80B-08 | 16 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 6
| Barrio La Florida | Calle 35 No. 7-60 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo JB 1
Tratamientos de Raíces | Calasanz Parte Alta | Calle 51 # 84-100 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles