## JULIO
Fecha | 2025-07-25
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 | Preparación para jornada de siembra de árboles | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 41 | Cuadrilla de conservación
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Parque cancha Popular No. 2 | Calle 120 x Carrera 42D | 1 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Punto Crítico Institución Educativa Nuevo Occidente | Calle 66 #105-65 | 60 | Aplicación de chipiado | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 1
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 21
| Corredor verde Calle 30 (Incluye Corredor Metroplús) | Calle 30 entre Carrera 48 y 84 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 4
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 3
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Muro verde Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 | Calle 50 x Carrera 79 | 11 | Manejo e implementación de zonas verdes alternativas | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 3
| Intercambio Vial Colombia con Avenida 80 - Tramo 2 | Calle 50 entre Avenida 80 y Carrera 81 | 12 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 4
| Corredor verde Av. Jardín (Incluye Laterales) | Av. 74B entre trasversal 39 y circular 74 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Barrio Estadio | Calle 48B No 77b - 22 | 11 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Armonización de Andenes | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 1
| Barrio Calasanz | Carrera 81 No. 49F - 58 | 12 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | PQRSF | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 1
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Corredor verde Juan del Corral | Carrera 51D entre Calles 59 y 68 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Av. 33 - Tramo 2 | Calle 33 entre Carrera 46 y Carrera 51 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Plaza Botero | Carrera 52 entre Calle 52 y 53 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 12
| Careperro - Sitio I | Calle 11FF x Carrera 53AA | 15 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 4
| Careperro - Sitio II | Calle 2B Sur x Carrera 79 | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 5
| Parque Gaitán | Carrera 37 x Calle 70 | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Hernán Darío Granada Ríos | 6
| Corredor verde Juan del Corral | Carrera 51D entre Calles 59 y 68 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Parque de Aranjuez | Calle 94 x Carrera 49 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Quebrada La Tebaida - Finca Montecarlo | Desde la Calle 84 x carrera 39 hasta la Calle 86A x carrera 36 | 3 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 2
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 9
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Barrio Aguacatala | Carrera 48B No. 10sur - 63 | 14 | Establecimiento de individuos arbóreos y palmas | Gestión Distrito | Julián Andrés Villa Orozco | 3
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 3
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 13
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Monumento a la raza CAD | Carrera 52 x Calle 44 | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Riego | Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Riego | Sitio Periódico | Carlos Andrés Higuita Rico | 2
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Riego | Sitio Periódico | Carlos Andrés Higuita Rico
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Colón | Carrera 46 No 41-67 | 10 | Conservación de arboles comunes | Gestión Distrito | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Villa Nueva | Carrera 46 No 55-23 | 10 | Conservación de arboles comunes | Gestión Distrito | Diana Maria González | 0.5
| Barrio Aures No. 1 | Carrera 90D No 76CA | 7 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Pajarito | Calle 64A No 94C-1 | 7 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio El Poblado | Carrera 34 No 7-10 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 33 No 7-2 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 33 No 7-2 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Corregimiento Santa Elena | Calle 116 No. 11-79 | 90 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1 y 2
| Barrio La Florida | Calle 35 No. 7-60 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio La Candelaria | Carrera 52 N 50-58 | 10 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio La Candelaria | Carrera 52 entre Calle 52 y 53 | 10 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio Patio Bonito | Calle 1 x Carrera 43D | 14 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio Santander | Carrera 77 No. 110-04 | 6 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
Tratamientos de Raíces | Calasanz Parte Alta | Calle 51 # 84-100 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles