## JULIO
Fecha | 2025-07-30
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 | Preparación para jornada de siembra de árboles | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 21 | Cuadrilla de conservación
| Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 11
| Segundo Parque Laureles | Avenida 74B x Transversal 39 | 11 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 10
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 5
| Corredor verde Av. Jardín (Incluye Laterales) | Av. 74B entre trasversal 39 y circular 74 | 11 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 11
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Glorieta San Diego | Carrera 43A x Calle 37 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Glorieta Exposiciones | Carrera 55 x Avenida 33 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Corredor verde Juan del Corral | Carrera 51D entre Calles 59 y 68 | 4 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Broche vial Calle 20A sur con Carrera 20 sur - Montessori - Sitio 1 | Carrera 65 x Calle 75 | 5 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Broche vial Calle 20A sur con Carrera 20 sur - Montessori - Sitio 2 | Carrera 20 x Calle 2 Sur | 14 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 3
| Quebrada La Presidenta | Calle 9 x carrera 31 | 14 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Quebrada La Poblada - Sitio I | Carrera 46 No 7-2 a 7-262 | 14 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 2
| Quebrada Juan Bobo | Carrera 48C x Calle 105CA | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Parque de Aranjuez | Calle 94 x Carrera 49 | 4 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Barrio Manrique | Carrera 36 x Calle 83 | 3 | Conservación de arboles y jardines | PQRSF | Isabel Cristina Matute Meza | 3
| Parroquia San Vicente Ferrer | Carrera 123b #53b-70 | 60 | Conservación de arboles y jardines | Gestión Distrito | Isabel Cristina Matute Meza | 7
| Loma de Los Parra | Calle 1 entre Carreras 43D y 29 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Loma Los Mangos | Calle 20A sur entre Carreras 20 y 27 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Conservación de jardines | PQRSF | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Calle 10 | Calle 10 entre Carrera 22 y 46 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 4
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 13
| Doble calzada Avenida 34 | Avenida 34 entre Calle 12sur y 11 | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Barrio Bomboná No. 2 | Carrera 8A No. 43 AA - 44 | 9 | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 3
| Barrio Miraflores | Calle 49 x Carrera 28 | 9 | Conservación de jardines | PQRSF | Laura Arroyave Acevedo | 8
| Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 2
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Quebrada Casa Diana | Carrera 81A calle 2B a carrera 78 calle 3C | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Materos Colgantes Puente peatonal la macarena | Calle 44 entre Carrera 62 y 63A | 10 | Conservación de zona verde alternativa | PQRSF | Oscar Erney Borja Hurtado | 6
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Prado | Calle 61 No.48-25 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Las Palmas | Calle 43 No 41-17 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio San Diego | Carrera 41 No 43-08 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Las Palmas | Calle 29 No 41-98 | 10 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio El Poblado | Carrera 35 x Calle 7 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Carrera 35 x Calle 7 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Calle 8A x Carrera 35 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Oriente | Carrera 31A No. 82 - 58 | 3 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Barrio Gerona | Carrera 33AA No. 40A - 67 | 9 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Las Lomas No. 1 | Calle 11 No. 30A | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Cucaracho | Calle 65FF No. 90 - 17 | 7 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Quebrada La Paulita | Calle 18 sur # 25c -121 | 14 | Recolección de árboles volcados | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 5
| Barrio El Poblado | Carrera 34 No. 8A-42 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
| Barrio Altos del Poblado | Carrera 25 No. 10B-20 | 14 | Recolección de residuos vegetales | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 6
Tratamientos de Raíces | Barrio Lorena | Carrera 74 #42-24 | 11 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles