## JULIO
Fecha | 2025-07-09
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Av. Las Vegas | Carrera 48 entre Calle 30 y 10sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Sirley Andrea Arango Munera | 10 | Cuadrilla de conservación
| Zona Verde canchas sintéticas Los Bernal | Calle 7 No. 83-31 | 16 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Punto Crítico Belen Rincón | Carrera 81 1Sur -192 | 16 | Conservación de jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 4
| Punto Crítico La Palma | Carrera 83 x Calle 26 | 16 | Aplicación de chipiado | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 1
| Corredor verde Calle Colombia | Calle 50 entre Carrera 63 y 78 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Corredor verde Calle San Juan | Calle 44 entre Carrera 65 y 79AA | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Corredor verde Av. Nutibara | Av. Nutibara entre Carrera 66 y Calle 44 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Av. Bolivariana | Carrera 66B entre Calles 34A y 36 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 3
| Glorieta de Bulerías | Calle 33 x Carrera 66B | 11 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 4
| Corredor verde Av. Guayabal | Carrera 52 entre Calles 12 Sur y 30 | 15 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 11
| Parque La Floresta | Transversal 45D x Carrera 84 | 12 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 10
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Av. La Playa | Calle 53 entre Carreras 53 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 6
| Parque Bolívar | Carrera 48-49 entre Calle 54 y 56 | 10 | Establecimiento de jardines (resiembra) | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 9
| Quebrada La Picacha - Belén Las Violetas | Carrera 88 No. 31C - 24 Hasta la Carrera 84 x Calle 31 y 84 | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización ANLA | Hernán Darío Granada Ríos | 9
| Quebrada EL Míster | Carrera 46 x Calle 116 | 2 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Monte Carlo | Carrera 36 x calle 84C | 3 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 5
| Puente Barranquilla x Av. Regional | Calle 67 entre Carrera 62 y 64 | 4 | Conservación de arboles | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 6
| Barrio la Ladera | Carrera 37 No 63 - 67 | 8 | Recuperación punto critico | Atención aseo y ornato | Isabel Cristina Matute Meza | 4
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 6
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 12
| Barrio Poblado | Carrera 40 No. 10-35 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Barrio Poblado | Carrera 40 No. 11-31 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Barrio Poblado | Carrera 43E No. 12-22 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Barrio Poblado | Carrera 43E No. 12-46 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Barrio Poblado | Carrera 47 No. 7-41 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Barrio Poblado | Carrera 39 No. 24-07 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 1
| Quebrada Ecoparque La Picacha | Carrera 82C x Calle 32 Hasta Diagonal 74B x Calle 32F | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Quebrada La Herrera | Calle 107 x Carrera 36BB hasta 42B | 2 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Carrera 76 - Belén | Carrera 76 entre Calles 31 y 33 | 16 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Barrio Guayabal | Calle 4 No. 52 - 29 | 15 | Establecimiento de jardines | Armonización de Andenes | Lina María Hijuelos | 6
| Barrio Belén Rosales | Carrera 72 x Calle 30C | 16 | Conservación de jardines | PQRSF | Lina María Hijuelos | 7
| Ecoparque La Tinaja | Carrera 80 x Calle 104 hasta Carrera 70 x Calle 104B | 6 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 21
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 1
| Columnas Viaducto Metro entre linea A y B | Calle 49 No 79 - 44 | 11 | Conservación de zona verde alternativa | Solicitud Distrito | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Parque La Mansión | Carrera 46 x Calle 65C | 8 | Conservación de zona verde alternativa | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 4
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balceiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Santander | Carrera 79 No. 107B-32 | 6 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio Santander | Carrera 79 No 107B-32 | 6 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio Belén | Circular 75 No.32A-6 | 16 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio La Candelaria | Calle 52 # 43-33 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio La Candelaria | Calle 52 # 45-7 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio La Candelaria | Calle 52 # 46-11 | 10 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio El Poblado | Calle 10 No. 35-23 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo JB 1
| U.D. Atanasio Girardot | Carrera 74 No. 48 - 50 | 11 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 1
| Barrio Cuarta Brigada | Carrera 73 No. 52 - 65 | 11 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 2
| Barrio Florida Nueva | Calle 44A No. 70 - 107 | 11 | Tala de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 3
| Barrio Girardot | Carrera 67 No. 100 - 15 | 5 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 4
| Barrio Altamira | Calle 78B entre las carreras 69 y 72A | 7 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arboreo Externa 5
Tratamientos de Raíces | Barrio los pinos | Calle 45D #79a-86 | 12 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles