## JULIO
Fecha | 2025-08-01
Componente | Nombre del Sitio | Dirección | Comuna | Actividad | Tipo de solicitud | Profesional Encargado | No. Jornales | Cuadrilla
Conservación y establecimiento de zonas verdes, árboles y jardines. | Base Militar Cerro Medellín "Bosque de los héroes" | Calle 68 x Carrera 28 | 8 | Preparación para jornada de siembra de árboles | Sitio Periódico | Blanca Eugenia Calderón Rojas | 21 | Cuadrilla de conservación
| Bulevar Carrera 70 | Carrera 70 entre Calle 50 y Circular 1 | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. 33 | Calle 33 entre Carrera 80 y 63B | 11 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Barrio La Floresta | Calle 46 x Carrera 85 | 12 | Establecimiento de jardines | Sitio Periódico | Maria Catalina Ramírez Monsalve | 7
| Corredor verde Av. Oriental (Se incluyen laterales) | Carrera 46 entre Calles 58 y 40 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 7
| Corredor verde Av. Ferrocarril | Carrera 55 entre Calles 38 y 57 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 5
| Corredor verde Juan del Corral | Carrera 51D entre Calles 64 y 59 | 10 | Aplicación de chipiado | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 2
| Alpujarra | Calle 44 x Carrera 55 - Deprimido San Juan | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 7
| Glorieta Calle San Juan x Ferrocarril | Carrera 57 x Calle 44 | 10 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Diego Alexander Metaute Pérez | 4
| Careperro RM 0422 - Sitio II | Calle 2B Sur x Carrera 79 | 16 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 4
| Broche vial Calle 20A sur con Carrera 20 sur - Montessori - Sitio 4 | Carrera 15 No. 19 Sur - 152 | 90 | Conservación de individuos arbóreos juveniles | Autorización AMVA | Hernán Darío Granada Ríos | 5
| Alrededores Parroquia San Vicente Ferrer | Carrera 123b No 53B - 70 | 60 | Aplicación de chipiado | Gestión Distrito | Isabel Cristina Matute Meza | 2
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 8
| Doble Calzada Los Balsos | Calle 9sur entre Carreras 11 y 43 | 14 | Conservación de arboles y jardines | Sitio Periódico | Isabel Cristina Matute Meza | 10
| Corredor verde Av. El Poblado - Etapa 1,2 y3 | Carrera 43A entre Calles 23 y 7 sur | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 14
| Corredor verde Av. Las Palmas | Av. Las Palmas entre Carrera 43A y Retorno No. 6 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Parques Ciudad del Río | Carrera 44 x Calle 18 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Julián Andrés Villa Orozco | 5
| Cerro Nutibara | Calle 32D No. 63A - 153 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 8
| Corredor Calle 30A | Calle 30A entre Carrera 70 y 87 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 7
| Glorieta Carrera 80 x Calle 30 | Carrera 80 x Calle 30 | 16 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Lina María Hijuelos | 5
| Puente Calle 4 Sur | Calle 4 y 9 sur entre Carreras 43 y 48A | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 14
| Corredor Pedregal | Calle 104 entre Carreras 65 y 76 | 6 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Laura Arroyave Acevedo | 7
| Ecoparque Quebrada la Presidenta | Carrera 43a x Calle 7D hasta Carrera 39 x Calle 8 | 14 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Luis Fernando Giraldo Paternina | 10
| Quebrada Caza Diana | Carrera 84F calle 8 a carrera 81A calle 2B | 16 | Conservación de jardines | sitio nuevo | Luis Fernando Giraldo Paternina | 11
| Centro Administrativo Alpujarra | Interiores Edificio CAD | 10 | Conservación de jardines | Sitio Periódico | Oscar Erney Borja Hurtado | 2
| Materos Colgantes Puente peatonal la macarena | Calle 44 entre Carrera 62 y 63A | 10 | Conservación de zona verde alternativa | PQRSF | Oscar Erney Borja Hurtado | 5
| Quebrada La Hueso | Carrera 80 x Calle 48 hasta Carrera 63 x Calle 48 | 11 | Conservación de arboles y jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 16
| Punto Critico Los Mangos | Carrera 27 x Calle 57D | 8 | Conservación de arboles y jardines | Atención aseo y ornato | Sirley Andrea Arango Munera | 5
| Lote Chuscalito | Av. Las Palmas x Calle 16B | 14 | Control entrada y salida de material | Sitio periódico | Maria Teresa Grajales | 2
| Vivero Municipal | Calle 17 No 40B - 250 | 14 | Apoyo producción de material vegetal y conservación de jardines del vivero | Sitio periódico | Isaías López | 10
| Apoyo revisión fauna | Varios sitios |  | Revisión fauna |  | Edgar Balseiro | 1
| Apoyo Equipo SAU | Varios sitios |  | Levantamiento de información en campo |  | Edixon Gutiérrez | 3
Tratamientos Especiales de árboles | Barrio Villa Carlota | Carrera 43A No 14-57 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5 | Cuadrilla Tratamientos Especiales
| Barrio El Poblado | Calle 9 No 37A - 25 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 0.5
| Barrio El Poblado | Carrera 38 No 8A-42 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio El Poblado | Calle 9A No 38-26 | 14 | Conservación de arboles comunes | Autorización AMVA | Diana Maria González | 1
| Barrio El Poblado | Calle 7 entre Carrera 35 y 36 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Calle 7 # 36-90 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
| Barrio El Poblado | Calle 7 # 36-90 | 14 | Conservación de arboles patrimoniales | Ciclo preventivo patrimoniales | Lina Maria Builes | 1
Ejecución actividades silviculturales | Barrio Sevilla | Calle 53 x carrera 73 | 4 | Poda de árboles | Autorización Distrito - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 1
| Quebrada La Presidenta | Carrera 32D N 9-00 | 14 | Entresacas | Autorización Distrito - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 2
| Barrio Campo Alegre | Calle 42C No. 95 - 50 | 12 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 3
| Barrio Popular No. 1 | Calle 42E No. 118B-08 | 1 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SIF | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo Externa 4
| Barrio El Poblado | Carrera 34 No. 8A-15 | 14 | Tala de árboles | Autorización AMVA - SMA | Silvana Rico | 5 | Manejo Arbóreo JB 1
Tratamientos de Raíces | Barrio Lorena | Carrera 74 #42-24 | 11 | Manejo y tratamiento de raíces asociadas a la infraestructura física | Atención AMVA | Gustavo Aguirre | 5 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles
Implementación de Zonas verdes alternativas | Corredor verde Avenida las Vegas | Carrera 48 entre calle 18 y 18A | 14 | Implementación de Zonas verdes alternativas | Atención Distrito | Gustavo Aguirre | 7 | Ingeniería y Consultoría en Obras Civiles